## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 森林体验中心运维项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 159.0554 | 124.16 | 124.16 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 159.0554 | 124.16 | 124.16 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 配备必要的工作人员，包括保洁员、售票员、解说员等，保证2022年管理处的八达岭森林体验中心能够正常运营，自然教育、森林体验和森林疗养活动正常开展，从而普及森林文化知识，提高公众环境保护意识；通过开展森林文化宣传，制作不同季节、不同活动等的视频，拍摄物候变化，大力弘扬生态文明，让游客更加了解林业发展的绿色福祉。 |  |  |  |  | 解说员岗位全年4 人，场馆保洁岗位全年3人，门卫岗位4-11月2人，10月份红叶岭开业期间增加2人，驾驶员岗位全年 1 人，临时用工8人次。公共设施日常维护工作完成34项，完成全年任务的100%。完成公园道路两侧绿化养护工作任务的100%。宣传工作完成照片拍摄14798张，录制视频2157条，涵盖八达岭国家森林公园冬季、春季及夏季的动植物、场景、环境、日出、建筑、活动等内容；录制剪辑四季主题短视频3条；宣传报道37余次，全年组织开展22余次森林体验活动，完成全年工作任务100%。总体项目进度已全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办自然教育和森林疗养活动次数 | ≥15次 |  | 举办自然教育14次，森林疗养活动8次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林体验中心正常运行面积 | 3000平米 |  | 保证体验中心正常运行，面积3000平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 聘用工作人员数量 | 14人 |  | 解说员岗位全年4 人，场馆保洁岗位全年3人，门卫岗位4-11月2人，10月份红叶岭开业期间增加2人，驾驶员岗位全年 1 人。临时用工工人8人次。 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林体验活动的宣传次数 | ≥8次 |  | 宣传报道37余次 | 3 | 2.1 | 实际完成数量超出预期计划3倍以上 | 3.625
|  | 质量指标 | 工资支付按月足额及时发放 | 优良中低差 |  | 工资足额及时支付 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 森林体验馆正常开放率 | ≥99% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 开展森林旅游6-11月 | 6个月 |  | 6个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展森林体验活动5-10月 | 6个月 |  | 6个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤159.0554万元 |  | 项目共支出124.16万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林体验中心的活动质量及活动参与率得到提高，有利于提高公众的环保意识 | 优良中低差 |  | 达到了预期目标。有效维护了基础设施和环境卫生，派遣专业自然解说员和森林疗养师，提高了活动质量。持续的森林体验活动提高了公众环保意识 | 15 | 13 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 八达岭森林体验中心知名度和整体形象得到提高，有利于体验中心的发展，接待游客数量逐年提高 | 优良中低差 |  | 首都生态文明和森林公体验馆公众号公开招募并总结宣传活动，红叶文化节期间持续电视和报纸媒体宣传，有效提高了知名度 | 15 | 13 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。