## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 老北京水果“京字号”果品农业文化遗产资源保护利用研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 吴叶 |  |  | 联系电话 | 15810329575
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 169.06 | 159.495 | 153.2 | 10 | 96.05% | 9.61
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 169.06 | 159.495 | 153.2 | - | 96.05% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： （1）组织老北京水果/“京字号”果品历史文化、发展脉络、生产现状、经营情况等调研，研究提出老北京水果/“京字号”果品问题库； （2）建立老北京水果/“京字号”果品市级种质资源库； （3）收集保存老北京水果/“京字号”果品种质资源； （4）开展老北京水果/“京字号”果品品质特异性基因分析鉴定； （5）建立老北京水果/“京字号”果品品质评价及鉴定标准体系； （6）组织开展专业调查，全面摸排全市古果树/老北京水果/“京字号”果品资源情况，构建老北京水果/“京字号”果品种质资源数据图库； （7）开展先进果品生产省市果品种质资源保护利用考察调研； （8）根据生长状况、珍稀程度、商品化发展潜力等，分析老北京水果/“京字号”果品发展方向，提出北京市古老果树/老北京水果/京字号资源保护和提质增效工作建议，并研究提出“京字号”果品示范基地建设标准； 通过以上工作，推进2022年老北京水果/“京字号”果品农业文化遗产资源保护利用研究顺利实施，深入剖析老北京水果、“京字号”果品发展存在的问题，针对性提出保护和提质增效建议，全面保护和利用好老北京水果/“京字号”果品资源，为北京果树产业发展和都市型现代农业模式创新提供新的支撑，不断满足市民对果品的差异化需求，促进果树产业高质量发展，助力首都乡村振兴，农民就业增收。 |  |  |  |  | 1.制定调研方案，赴15个区开展45种老北京水果/“京字号”果品专项调研，掌握老北京水果/“京字号”果品在栽培模式、生产管理、品质管控、营销渠道和策略、品牌建设等产业存在的主要问题，建立问题库1套； 2.建立完善老北京水果/“京字号”果品市级种质资源库3处； 3.收集保存老北京水果/“京字号”果品种质资源50种158份（种质资源存活率达到95%以上）； 4.开展老北京梨品种资源特异性状遗传分析及老北京苹果品种资源小果型和不耐贮藏特异遗传变异的分子鉴定，分析鉴定出老北京水果品质特异基因2个，SNP标记9个； 5.建立京白梨、郎家园枣、大兴金把儿黄鸭梨、平谷蜜梨、八棱脆海棠、延庆国光6种老北京水果/“京字号”果品品质评价及鉴定的系统指标； 6.组织地理测绘专业人员，开展全市45种老北京水果/“京字号”果品种质资源普查（老北京水果/“京字号”果树种质资源树种普查覆盖率、区域普查覆盖率达到100%，构建完成老北京水果/“京字号”果品种质资源地理信息数据图库，完成老北京水果/“京字号”果品种质资源地理信息普查工作报告； 7.结合北京果树产业发展实际及未来发展趋势，提出老北京水果/ “京字号”果品示范基地建设规范；制定了北京市老北京水果资源保护和提质增效、品牌建设工作建议书。 通过系统开展老北京水果“京字号”果品农业文化遗产资源保护利用研究，全面推动老北京水果/“京字号”果品提质增效，为北京果树产业发展和都市型现代农业模式创新提供新的支撑，不断满足市民“果盘子”，促进果树产业高质量发展，助力首都乡村振兴，农民就业增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立老北京水果/“京字号”果品市级种质资源库 | 3 种 |  | 3种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 建立老北京水果/“京字号”果品品质评价及鉴定标准体系 | 5 套 |  | 6套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 提出北京市老北京水果资源保护和提质增效、品牌建设工作建议书 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 提出老北京水果/“京字号”果品问题库 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 收集保存老北京水果/“京字号”果品种质资源 | 15 种 |  | 38种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 构建老北京水果/“京字号”果品种质资源地理信息数据图库 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 老北京水果/“京字号”果品种质资源普查 | 45 种 |  | 45种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 老北京水果/“京字号”果品品质特异性基因分析鉴定 | 2 种 |  | 2种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 老北京水果/“京字号”果品种质资源地理信息普查工作报告 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 提出老北京水果/“京字号”果品示范基地建设标准 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 市级种质资源库收集资源存活率 | ≥ 95 % |  | 98% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 老北京水果/“京字号”果树种质资源树种普查覆盖率 | ≥ 95 % |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 老北京水果/“京字号”果树种质资源区域普查覆盖率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 老北京水果/“京字号”果品种质资源详查验收完成时间 | ≤ 12 月 |  | 2022/12/7考核全年项目进展情况，项目完成并通过验收。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 老北京水果/“京字号”果品农业文化遗产资源保护利用研究验收完成时间 | ≤ 12 月 |  | 2022/12/7考核全年项目进展情况，项目完成并通过验收。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 老北京水果/“京字号”果品农业文化遗产资源保护利用研究中期考核完成时间 | ≤10月 |  | 2022年10月12日考核8月前项目进展情况，考核结果中期工作按计划完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 老北京水果/“京字号”果品种质资源普查中期考核完成时间 | ≤10月 |  | 2022年10月12日考核8月前项目进展情况，考核结果中期工作按计划完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 老北京水果/“京字号”果品农业文化遗产资源保护利用研究业务委托费 | ≤84.249万元 |  | 81.2450万元 | 3 | 2.88 | 评审核减后项目金额84.2490万元，经竞争性磋商确定中标单位和中樯价格
|  | 成本指标 | 差旅费（北京市外）成本 | ≤2.62万元 |  | 0 | 2 | 0 | 疫情原因取消外地调研
|  | 成本指标 | 老北京水果/“京字号”果品种质资源详查业务委托费 | ≤72.92万元 |  | 70.80万元 | 3 | 2.82 | 评审核减后项目金额72.9200万元，经竞争性磋商确定中标单位和中樯价格
|  | 成本指标 | 专家咨询费成本 | ≤ 6.4 万元 |  | 1.155 | 2 | 0.36 | 原计划外出的专家活动因疫情取消或改为线上
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老北京水果/“京字号”果品保护、利用工作的系统性、科学性 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 提高老北京水果/“京字号”果品农业文化遗产资源保护、开发、利用水平 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 促进果树产业高质量发展 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老北京水果资源保护和提质增效工作建议满意率 | ≥ 95 % |  | 100% | 4 | 3 | 支撑材料不够充分
|  | 服务对象满意度指标 | 区级果树产业管理部门服务满意度 | ≥ 95 % |  | 100% | 3 | 2 | 支撑材料不够充分
|  | 服务对象满意度指标 | 示范基地建设对象服务满意度 | ≥ 95 % |  | 100% | 3 | 2 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 91.17
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。