## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 冬奥、冬残奥期间环境布置
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 吴志勇 |  |  | 联系电话 | 01061713540
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1275.3536 | 1275.3536 | 1275.3536 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1275.3536 | 1275.3536 | 1275.3536 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 冬奥会和冬残奥会召开期间，在天安门广场及长安街沿线等七个点位布置立体花坛景观（共8组花坛），天安门观礼台绿地和机场高速路沿线进行冬季景观布置和提升。 |  |  |  |  | 冬奥会和冬残奥会召开期间，按照既定时间，在天安门广场及长安街沿线等七个点位布置8座立体花坛景观，花坛布置符合验收标准100%；天安门观礼台绿地铺设彩色有机覆盖物2500平方米，在机场高速路沿线进行冬季景观布置和提升5000平方米。按时效完成养护和撤出工作。项目执行数1275.353552万元。达到美化环境，节日旅游增长点有效增长。群众对环境布置工作满意度为100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 布置立体花坛景观 | 8座 |  | 8座 | 11 | 11
|  | 数量指标 | 冬季景观布置和提升 | ≥5000平方米 |  | 5000平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 观礼台前彩色有机覆盖物 | ≥2500平方米 |  | 2500平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 花卉布置符合验收标准 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 天安门广场及长安街沿线等7个点位布置立体花坛花卉景观2022年1月-2月完成 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 天安门观礼台前绿地景观布置2022年1月-2月完成 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 机场高速路绿化景观提升布置2021年10月-11月完成 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 养护期2022年1月-3月 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 撤除期2022年3月 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1275.353552万元 |  | 1275.353552万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化环境，节日旅游增长点有效增长 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 30 | 30 | 社会报道广泛反响热烈，建议不扣分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境布置工作的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 | 市大数据中心提供市民满意度调查问卷
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。