## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业科技推广示范项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 李新宇 |  |  | 联系电话 | 64735225
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 135 | 135 | 65.1242 | 10 | 48.24% | 4.824
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 135 | 135 | 65.1242 | - | 48.24% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年： （1）编制2020年北京城市园林植物碳固定量值报告。 （2）提出城市生态系统固碳计量方法优化方案1份。 2023年： （3）预测2030年、2060年北京城市园林植物的固碳贡献报告1份。 （4）设计制作宣传视频2条，短视频、长视频各1条。 （5）建立城镇低碳绿地示范区100亩，提升区域生态系统碳汇增量10%。 （6）开展碳汇计量相关宣讲培训不少于1000人次。 |  |  |  |  | （1）完成编制2020年北京城市园林植物碳固定量值报告初稿1份。 （2）完成城市生态系统固碳计量方法优化方案初稿1份。 （3）完成2030年、2060年北京城市园林植物的固碳贡献报告初稿1份。 （4）编拍技术培训视频1条。 （5）建立城镇低碳绿地示范区108亩。 （6）开展碳汇计量相关宣讲培训2500余人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | 2份 |  | 0份 | 3 | 3 | 已完成数据分析和报告初稿，正在整理最终报告 | 技术培训 | ≥1000人
|  | 数量指标 | 优化方案 | 1项 |  | 0项 | 3 | 3 | 已完成初稿，正在整理最终方案 | 示范区 | ≥100亩
|  | 数量指标 | 视频 | 2条 |  | 1条 | 3 | 3 | 项目执行期为2年，2022年度完成碳汇计量相关培训视频1条，2023年度正在编拍剪辑第2条视频 | 研究报告 | ＝2份
|  | 数量指标 | 示范区 | 100亩 |  | 108亩 | 3 | 3 |  | 导则 | ＝1项
|  | 数量指标 | 技术培训 | 1000人次 |  | 2500人次 | 3 | 3 |  | 论文 | ＝2篇
|  | 质量指标 | 生态系统碳汇增量 | ≥10% |  | 21.4% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工作达到预期目标 | 高 |  | 高 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工作计划性 | 高 |  | 高 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 相关资料搜集准备工作 | ≤4月 |  | 3月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 实地调查考察,数据整理分析 | ≤8月 |  | 8月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 建立碳汇基础技术参数样本数据库、优化碳汇计量方法 | ≤12月 |  | 11月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 预测 2030年、2060年北京园林植物的固碳贡献 | ≤16月 |  | 15月 | 1 | 1 |  | 10月
|  | 时效指标 | 建立示范区 | ≤18月 |  | 16月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 碳汇计量技术培训 | ≤21月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 视频制作、研究报告撰写 | ≤24月 |  | 22月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤135万元 |  | 65.12万元 | 10 | 10 | 项目执行期为2年，2023年度在研，按资金预算合理支出。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计算碳固定量，测算碳汇价值，进行碳排放权交易，欧洲碳汇价格折算人民币为320元/吨；集成低碳城镇建设若干关键技术，实现技术产业化 | 优 |  | 优 | 13 | 13 |  | 集成低碳城镇建设若干关键技术，实现技术产业化
|  | 社会效益指标 | 通过低碳城镇建设的碳汇推广，不断普及低碳知识和文化，树立低碳理念，对建设低碳型社会具有重要保证作用，助力实现城市的碳中和目标 | 优 |  | 优 | 13 | 13 |  | 普及低碳知识和文化，树立低碳理念
|  | 生态效益指标 | 增加和保存城市园林绿地生态系统碳储量，提高碳固定生态效益 | 优 |  | 优 | 14 | 14 |  | 增加和保存城市园林绿地生态系统碳储量
总分 | [6 empty] | 100 | 94.824
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。