## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 537.31 | 442.5439 | 442.5439 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 537.31 | 442.5439 | 442.5439 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对分场房屋1、2、3、5、6号院正房屋顶修缮，室内墙面恢复，木质房屋结构维修，外墙粉刷；场部办公楼，食堂楼的修缮，分场平房的修缮加固。通过对管理处房屋进行抢修，保护国有资产安全，恢复生产经营活动，杜绝安全生产事故发生。 |  |  |  |  | 对分场房屋1、2、3、5、6号院正房屋顶修缮，室内墙面恢复，木质房屋结构维修，外墙粉刷；场部办公楼，食堂楼的修缮，分场平房的修缮加固。通过对管理处房屋进行抢修，保护国有资产安全，恢复生产经营活动，杜绝安全生产事故发生。其中西拨子分场房屋因属地房屋改造政策限制，未能实施改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修房屋数量 | 11处 |  | 9处 | 7 | 5 | 西拨子分场房屋因属地房屋改造政策限制，未能实施
|  | 数量指标 | 维修面积 | ≥6000平方米 |  | ≥6000平方米 | 8 | 7 | 西拨子分场房屋因属地房屋改造政策限制，未能实施
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安全事故发生次数 | 0次 |  | 0次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 施工材料合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程施工时间6-11月 | 6个月 |  | 工期6个月，按时完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 前期准备及招标工作5月前 | 5月 |  | 前期准备工作5月前完成，招标工作于6月份完成 | 3 | 1 | 招标工作于6月份完成
|  | 时效指标 | 工程验收12月完成 | 12月 |  | 按期竣工验收 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤442.543866万元 |  | 项目共支出442.543866万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝安全生产事故发生，保障人员生产安全，维护林业行业生产单位形象 | 优良中低差 |  | 项目的实施，杜绝了安全生产事故隐患，保障了人员生产安全，维护了林业行业生产单位形象 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 修缮完成后，避免出现更大的安全财产损失 | 优良中低差 |  | 修缮完成后，避免出现安全事故发生所造成的更大安全财产损失 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 维修后使用年限 | ≥10年 |  | ≥10年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。