## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 平原生态林林木资源养护管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 侯金伶 |  |  | 联系电话 | 84236452
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 199.2 | 188.4 | 188.0873 | 10 | 99.83% | 9.98
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 199.2 | 188.4 | 188.0873 | - | 99.83% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市园林绿化局关于进一步加快平原地区林木养护管理工作的通知》（京绿造发[2015]5号）、《北京市平原生态林养护经营管理办法（试行）》（京绿办发〔2021〕113号）,全面加强两轮平原地区百万亩造林工程和完善政策林林木资源的养护管理，加大监督检查考核力度，确保养护措施规范到位，进一步促进养护管理精细化发展。 主要内容: 1.完成平原造林新造林和完善政策林林木资源养护的专项检查、春秋两次综合检查与考核工作，加强监管全市平原生态林林木资源管护各项措施落实情况； 2.组织专家对林木管护工作中的重要技术性问题进行指导； 3.平原生态林地图班数据收集、整理和校正，更新年度的培养生态林数据库； 4.平原生态林农民参保就业台帐核准管理和空间定位到岗管理。 |  |  |  |  | 1.完成平原造林新造林和完善政策林林木资源养护的专项检查、春秋两次综合检查与考核工作，加强监管全市平原生态林林木资源管护各项措施落实情况； 2.组织专家13人次对林木管护工作中的重要技术性问题进行指导； 3.平原生态林地图班数据收集、整理和校正，更新年度的培养生态林数据库，更新地块39096块； 4.完成了平原生态林农民参保就业台帐核准管理和空间定位到岗管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林木资源养护管理专家技术支持咨询次数 | 15人/次 |  | 13人/次 | 3 | 2.6 | 根据实际工作需求减少了聘用专家次数。下一步需更精准设置预算
|  | 数量指标 | 平原造林新增林木资源养护管理第三方协助监管地块数 | ≥610块 |  | 618块 | 3 | 3 | 根据预算评审资金重新调整了绩效指标
|  | 数量指标 | 平原生态林数据核准与更新地块数 | ≥ 30000 块 |  | 39096块 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完善政策林养护管理第三方协助监管地块数 | ≥390块 |  | 440块 | 3 | 3 | 根据预算评审资金重新调整了绩效指标
|  | 数量指标 | 完善政策林养护管理第三方协助监管平原生态林养护农民参保就业管理次数 | 4次/年 |  | 4次/年 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 平原生态林数据核准与更新工作验收通过率 | ≥95% |  | 96% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 林木资源养护管理专家具备林业中级以上工程师资质180天 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 农民参保就业底数清、就业实、上岗出勤率符合林木养护要求 | ≥95% |  | 96% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 平原造林新增林木资源养护管理第三方协助监管，发现问题整改率 | ≥ 95 % |  | 95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完善政策林养护管理第三方协助监管，发现问题整改 | ≥ 95 % |  | 95% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 平原生态林数据核准与更新完成时间 | ≤11月 |  | 2022-11-18 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完善政策林养护管理第三方协助监管完成时间 | ≤11月 |  | 2022-11-18 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 林木资源养护管理专家技术支持咨询完成时间 | ≤ 11 月 |  | 2022-11-18 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 平原生态林养护农民参保就业管理完成时间 | ≤ 11 块 |  | 2022-11-18 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 平原造林新增林木资源养护管理第三方协助监管完成时间 | ≤ 11 次/年 |  | 2022-11-18 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 平原生态林养护农民参保就业管理工作成本 | ≤ 27 万元 |  | 27万元 | 2 | 2 | 预算评审审减10.8万元，审减后项目金额为188.4万元。 需同步调整产出成本指标。
|  | 成本指标 | 平原生态林数据核准与更新工作成本 | ≤ 36 万元 |  | 36万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 完善政策林养护管理第三方协助监管工作成本 | ≤ 48.6 万元 |  | 48.4万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 平原造林新增林木资源养护管理第三方协助监管工作成本 | ≤ 86.4 万元 |  | 75.6万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 林木资源养护管理专家技术支持咨询工作成本 | ≤ 1.2 万元 |  | 1.2万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进平原生态林农民参保就业 | 优良中低差 |  | 优良，促进全市3.8名农民实现参保就业。 | 10 | 8 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
|  | 社会效益指标 | 平原造林、完善政策生态林第三方协助监管的检查结果的问题地块公开率 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 掌握全市林木资源变化情况，防控资源流失，为下一步开展工程精准养护、新工程规划提供空间数据支撑 | 优良中低差 |  | 优良，掌握了全市187.7万亩，39096个图斑地块的基本情况，为开展平原生态林精准养护、新工程规划提供空间数据支撑。 | 15 | 13 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
总分 | [6 empty] | 100 | 95.58
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。