## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 新一轮百万亩造林绿化工程管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 杨浩 |  |  | 联系电话 | 84236803
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 260 | 260 | 244.56 | 10 | 94.06% | 9.41
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 260 | 260 | 244.56 | - | 94.06% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面保障北京市新一轮百万亩造林绿化工程建设总指挥部办公室工作的顺利开展，对造林工程进行全过程跟踪管理，按照实际项目开展项目方案审查、项目监管、项目成果采集、项目成效评估、项目人员能力提升培训等工作，按期完成年度任务。 |  |  |  |  | 全面保障北京市新一轮百万亩造林绿化工程建设总指挥部办公室工作的顺利开展，对造林工程进行全过程跟踪管理，按照实际项目开展项目方案审查、项目监管、项目成果采集、项目成效评估、项目人员能力提升培训等工作，按期完成了年度任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥200人次 |  | 300人次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 项目成果采集数量 | ≥1000件 |  | 1300件 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 项目文档资料整理数量 | ≥20000件 |  | 24000件 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 评价范围 | ≥14个 |  | 14个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训满意率 | ≥90% |  | 99% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 服务验收通过率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 |  | 2023-12-30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤260万元 |  | 244.56万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众绿植积极性 | 高中低 |  | 公众绿植积极性提高 | 15 | 14 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
|  | 生态效益指标 | 提高森林覆盖率和蓄积量 | 高中低 |  | 森林覆盖率和蓄积量高于2021年 | 15 | 14 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 96.41
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。