## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 森林资源动态监测一体化管理数据服务
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  | 联系电话 | 84236347
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 189.582 | 182.3795 | 169.4961 | 10 | 92.94% | 9.29
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 189.582 | 182.3795 | 169.4961 | - | 92.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 持续推进北京市园林绿化资源智慧管理平台建设，完成森林督查、林地变更、造林规划、采伐占地审批等业务与平台的对接，实现多项合一、多图归一、数图统一的一体化数据管理。完成2022年度国家林草生态综合监测评价工作及北京市园林绿化资源监测的各项工作。 |  |  |  |  | 按照申报文本和工作方案要求，完成了森林督查、林地变更、造林规划、采伐占地审批等业务与平台的对接，实现多项合一、多图归一、数图统一的一体化数据管理。完成了2022年度国家林草生态综合监测评价工作及北京市园林绿化资源监测的各项工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | “统计报表1套” | 1 套 |  | 完成统计报表1套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 形成“数据库1套” | 1 套 |  | 完成数据库1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 核查样地89个 | 89 个 |  | 完成样地核查113个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 完成各项业务功能的对接，多图整合 | 100 % |  | 100%完成了设定目标中各项业务功能的对接，多图整合 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 上半年完成对接技术培训 | ≤ 6 月 |  | 于4月27日、5月26日和6月24组织了三次技术对接培训会 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 下半年完成数据整合外业核查 | ≤ 12 月 |  | 于12月初外业核查全部完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤182.3795万元 |  | 成本有效控制，实际支出169.496106万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年底前完成森林和绿地统计报表各一套 | 2 套 |  | 12月底前完成了森林和绿地数据统计出表 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 完成平台整合率 | 100 % |  | 100%完成平台整合 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用于园林绿化系统内部各个相关部门，各部门满意度 | ≥ 90 % |  | 目前，森林和绿地数据相关部门应用中,满意度为95% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 98.29
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。