## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 平原生态林提质增效关键技术研究与示范
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 魏琦 |  |  | 联系电话 | 84236388
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 400 | 391.04 | 379.36 | 10 | 97.01% | 9.7013
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 400 | 391.04 | 379.36 | - | 97.01% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标主要有：1）开展优良乡土树种实生苗高效繁殖技术研究，探讨以水肥控制为主的栽培技术及养护管理技术，对平原地区生态林进行二代林培育；2）完善生态公益林科学经营示范建设技术体系和效益监测指标体系，建设平原生态林抚育示范区。3）编制《北京市生态林示范区建设导则（试行）》。预计使用经费400万元。 |  |  |  |  | 1）开展优良乡土树种实生苗高效繁殖技术研究，探讨以水肥控制为主的栽培技术及养护管理技术，对平原地区生态林进行二代林培育；2）完善生态公益林科学经营示范建设技术体系和效益监测指标体系，建设平原生态林抚育示范区。3）编制《北京市生态林示范区建设导则（试行）》。使用经费379.36万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡土树种实生苗 | ≥800000株 |  | 800000株 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 科学经营示范区面积 | ≥15公顷 |  | 40公顷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 《北京市生态林示范区建设导则（试行）》标准 | 1个（套） |  | 1个（套） | 5 | 5
|  | 质量指标 | 相关标准通过专家论证 | 优良中低差 |  | 优,达成年度指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 乡土树种实生苗合格率 | ≥95% |  | 96% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 生态公益林科学经营示范区建设质量符合要求 | 优良中低差 |  | 优,达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各导则编制完成时间 | ≤11月 |  | 2022.10.19 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤12月 |  | 2022.11.30 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 经营示范区建设完成时间 | ≤11月 |  | 2022.11.20 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤391.04万元 |  | 379.36万元 | 10 | 9.7
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域森林生态效益提升 | 优良中低差 |  | 优,达成年度指标 | 30 | 20 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林经营管理者满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 6.88 | 支撑材料不足
总分 | [6 empty] | 100 | 86.2813
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。