## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 现代园林园艺繁殖、栽培设施建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 冯慧 |  |  | 联系电话 | 64730370
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 59.0583 | 10 | 65.62% | 6.56
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.156 | 36.156 | 36.156 | - | 100% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 53.844 | 53.844 | 22.9023 |  | 42.53%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "改造现有花卉生产模式，引进智能化园艺生产设施。改变现在以园土为主的基质，采用轻基质栽培，引进水肥一体化设备，潮汐灌溉设备和补光设备，增加智能控制设备， 对温室温度、湿度、植物所需养分、病虫害等进行检测和管理。在北京展示和推广应用智能化生产设施，加快园艺生产的标准化和现代化。 |  |  |  |  | 建设水肥一体化设备一套，潮汐灌溉设备一套，基质全部采用轻型基质栽培，实现月季盆花的标准化和现代化生产。改善温室条件，更换降温水帘和阳光板，购买补光灯，建设智能化温室。对传统生产模式进行了升级换代，实现了智能化生产。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 潮汐灌溉设备 | 1 套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 引进水肥一体化设备 | 1 套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 智能化温室 | 500 平米 |  | 500平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100 % |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 设备及温室质量合格率 | 100 % |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成50%繁育任务 | ≤ 6 月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成全部繁育任务 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤ 90 万元 |  | 59.058299万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园艺设备的现代化降低消耗提高产出 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 8 | 7 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 经济效益指标 | 提升京津冀地区花卉产业的生产水平 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 8 | 7 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 智能化温室综合利用率 | ≥ 80 % |  | 80% | 8 | 7 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100 % |  | 长期使用中 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ 15 年 |  | ≥15年 | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 93.56
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。