## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目负责人 |  |  | 徐小军 |  |  | 联系电话 | 61496217
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 153.4158 | 151.9974 | 151.9974 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 153.4158 | 151.9974 | 151.9974 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为改善管理站工作生活条件，提高办公效率，特申请购置通用设备满足后勤服务保障需要，更好开展森林资源管理保护工作及推进国家北方罚没野生动植物制品储藏库展览厅警示、教育群众的作用。 |  |  |  |  | 改善了管理站工作生活条件，提高办公效率，满足了后勤服务保障需要，更好开展森林资源管理保护工作及推进国家北方罚没野生动植物制品储藏库展览厅警示、教育群众的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | 22件 |  | 24件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年10月底前完成设备采购及验收 | ≤10月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年6月底前完成签订合同 | ≤6月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 设备购置成本 | ≤153.415771万元 |  | 151.9974万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我场办公需要，保障我场日常办公运营 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备持续使用年限 | ≥5年 |  | ≥5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。