## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业有害生物防治项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 首都绿色文化碑林管理处
项目负责人 |  |  | 于凤珍 |  |  | 联系电话 | 13681107865
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 44 | 44 | 43.89 | 10 | 99.75% | 9.975
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44 | 44 | 43.89 | - | 99.75% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 强化2022年林业有害生物防控重点工作，加强碑林外来入侵物种普查以及主要林业有害生物人工地面日常监测巡查；同时秉承“科技森防、绿色森防”理念，增加有害生物智能监测手段，与人工调查相互补充，提高有害生物监测能力；并通过以生物防治为主的综合防治方法防控林业有害生物，有效降低林业有害生物种群密度。 |  |  |  |  | 强化2022年林业有害生物防控重点工作，加强碑林外来入侵物种普查以及主要林业有害生物人工地面日常监测巡查；秉承“科技森防、绿色森防”理念，增加有害生物智能监测手段，安装物联网虫情测报灯系统1套、有害生物远程实时监测系统1套，提高有害生物监测能力；完成全园3695亩的人工调查及有害生物防治，调查发现外来入侵物种16种，通过以生物防治为主的综合防治方法防控林业有害生物，有效降低了林业有害生物种群密度，林业有害生物成灾率0%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物联网虫情测报灯系统 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 有害生物远程实时监测系统 | 1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 人工调查面积 | 3695亩 |  | 3695亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 有害生物防治面积 | 3695亩 |  | 3695亩 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 监测点验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 远程视频监控系统运行有效率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 0% |  | 0% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作在12月底前完成 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程进度及支出进度及时率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 物联网智能监测 | ≤12.72万 |  | 12.35万 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 有害生物人工调查 | ≤12万 |  | 12.29万 | 3 | 2.9 | 通过三方比价中标方，中标金额低于批复金额
|  | 成本指标 | 有害生物防治 | ≤19.28万 |  | 19.25万 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过加强对公园的有害生物测报和防治，可以提高公园景观质量，促进人与环境和谐发展 | 良 |  | 良 | 8 | 7 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
|  | 生态效益指标 | 改善林木生长环境，有效提升森林质量 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 有效保护首都生态和森林资源安全 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 物联网智能监测系统预计使用时间 | ≥8年 |  | ≥8年 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及周边居民满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 97.875
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。