## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展专项经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 陈晓 |  |  | 联系电话 | 64717640
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 460 | 460 | 403.2176 | 10 | 87.66% | 8.77
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 460 | 460 | 403.2176 | - | 87.66% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市公益性科研院所行业定额实施指导意见》（京财科文〔2019〕2241号）的有关精神，园科院应用市属公益院所改革与发展经费，支持园林绿化领域自主选题研究。开展不少于25项课题研究，形成不少于25项课题成果，在生态环境、植物育种、植物营养、植物保护、生态修复、自然保护等领域为行业高质量发展提供科技支撑。 |  |  |  |  | 开展了34项课题研究，内容涵盖了生态环境、植物育种、植物营养、植物保护、生态修复、自然保护等领域，形成了34项科研成果，为园林绿化高质量发展提供了科技支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度验收数量 | ≥ 25 项 |  | 34项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 自主立项课题数量 | ≥ 25 项 |  | 34项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 中期检查数量 | ≥ 25 项 |  | 34项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果优秀率 | 30 % |  | 30% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100 % |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 经费半年期支出进度 | ≥ 45 % |  | 43.47% | 5 | 4.83 | 受疫情影响，部分经费未能按计划支出
|  | 时效指标 | 半年检查时间 | ≤ 1 月 |  | 1个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 年度考核时间 | ≤ 1 月 |  | 1个月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 科研课题费用成本 | ≤ 460 万元 |  | 403.2176 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为行业高质量发展提供强有力支撑 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 有效提升园林绿化生态效益和景观效果 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 提升院科技研发能力，培养科研骨干，助力行业高质量发展奠定基础 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥ 90 % |  | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。