## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 新一轮百万亩造林绿化工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目负责人 |  |  | 杨君利 |  |  | 联系电话 | 89352760
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 624 | 584.2669 | 584.2669 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 624 | 584.2669 | 584.2669 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成浅山造林390亩。使荒地变森林，项目区形成乔灌木结合的多层混交林，生物多样性增加，森林生态系统的稳定性增强，发挥森林在防风固沙、保持水土、涵养水源、调节气候、美化环境、提高环境容量、降低PM2.5浓度、改善空气质量等方面的生态防护效益，保障首都生态安全。 |  |  |  |  | 已完成390亩造林绿化任务，共种植落叶乔木5794株，亚乔木906株，灌木378株，常绿乔木4578株。根据项目要求，项目于2月完成招标代理、勘察、设计及清单编制的招标工作，同时完成设计评审，4月完成施工招标。项目于12月之前完成竣工验收工作，总体成活率达到95%，苗木合格率高达98%。成本总控制在584.266903万元，并顺利进入一年养护期。 项目施工人员采用附近居民，提高附近居民就业率。 目前根据设计，实施施工地块整体森林提高到85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 390 亩 |  | 390亩 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 后期养护 | 1 年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 造林成活率 | ≥ 85 % |  | 95% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 苗木合格率 | ≥90% |  | 98% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1-3月完成招标代理、勘察、设计及清单编制的招标工作，完成设计评审工作 | ≤ 3 月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月前完成验收 | ≤ 12 月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 5月-11月完成施工 | ≤ 11 月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4月组织完成招标工作 | ≤ 4 月 |  | 4月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 624 万元 |  | 584.266903万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿岗就业率 | 100 % |  | 100%，本项目为造林绿化工作，施工人员采用附近居民，解决区域内居民就业。 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 森林数量提高率 | ≥ 85 % |  | 根据施工设计要求，造林区域乔木林地整体提升到85% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。