## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 832.5 | 832.5 | 831.7036 | 10 | 99.9% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 832.5 | 832.5 | 831.7036 | - | 99.9% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成森林抚育4142.9亩，森林防火44136亩，林业有害生物监测44136亩，有害生物防治7000亩，促进森林的生长发育，改善林分结构，保障林场林木资产、森林资源安全，提高景区生态功能。 |  |  |  |  | 完成了森林抚育4142.9亩，森林防火44136亩，林业有害生物监测44136亩，有害生物防治3915亩，促进了森林的生长发育，改善了林分结构，保障了林场林木资产、森林资源安全，提高了景区生态功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治 | 3915亩 |  | 共3915亩，其中生物防治2150亩，药剂防治1765亩。 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林防火面积 | 44136亩 |  | 林场管理处实行全年防火，林场管理处总面积44136亩。 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 林业有害生物监测 | 44100亩 |  | 监测区域为管理处辖区一至十二林班的全部300个小班，监测面积44100亩。 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 森林抚育面积 | 4142.9亩 |  | 2022年4月至2022年10月在五林班19、24、27、30-33小班，六林班1-4小班，八林班1、4-6小班，十林班3、5-6、11、13-14小班，总计21个小班完成修枝、扩堰、人工促进天然更新、景观疏伐、抚育区简易道路修建与维护、抚育剩余物处理、补植、太行山步道标识牌等作业，作业面积共计4142.9亩。 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% |  | 全年无病虫害成灾，成灾率0% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 人员伤亡 | 0人次 |  | 未发生安全事故，人员伤亡0人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 有害生物灾害测报准确率 | ≥90% |  | 完成全年测报工作，监测及时、报告准确，测报准确率100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 重大火情次数 | 0次 |  | 全年无森林火情发生 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% |  | 2022年9月28日-2022年10月27日进行了自查验收工作，经林场项目自查小组现地检查，作业设计的21个小班林木抚育施工全部合格，合格率100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1-12月森林防火 | 1年 |  | 1-12月护林员巡查看护，保障林区森林资源安全；2月清理可燃物5.2万平方米；4-5月清理杨柳飞絮16.504万平方米；6月安排专业检修人员进行线路检测、信号调试维护等工作18次；7-8月购置数字电台15部、北斗手持巡检器10台、安装入口智能监控报警杆2根、维修阻隔护栏2公里、购置背负式灭火水枪30套、防火横幅200幅、旗帜200面、袖标240个、胸牌240个、护林员夏季马甲100件、冬季马甲100件、防火牌示10块、地插牌示100块、车顶磁吸宣传牌20个、二号工具100件、防火码牌示10块；9月修缮瞭望塔2座、升级基地电台插转3台；10月-11月清理防火隔离带64.978万平方米；保证了防火期正常运行。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 4-12月完成森林抚育 | ≤9月 |  | 2022年4月签订施工合同，2022年10月完成全部项目任务，项目实施总时长6个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4-12月有害生物防治 | ≤9月 |  | 6月完成释放花绒寄、赤眼蜂、周氏啮小蜂蜂包、异色瓢虫、蒲螨工作，面积2150亩；8月完成药剂防治1765亩；6月完成购置美国白蛾诱捕器、天牛诱捕器、小蠹诱捕器、红火蚁监测诱捕器、美国白蛾诱芯、双条杉天牛引诱剂、松墨天牛引诱诱芯、红脂大小蠹引诱剂、红火蚁引诱剂、诱虫板（黄色）、诱虫板（红色）、围环胶带、冬季树木保暖带；12月完成越冬基数调查标准地块40块、面积300亩；、4、6、8、12月完成培训工作4次；4、9月鼠害调查；4、9月松材线虫病普查;4-12月监测。 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤832.5万元 |  | 项目实际支出金额831.7036万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾发生率和有害生物成灾率，使得森林资源、林木资产安全得到有效保护，避免灾害发生造成的经济损失 | 优良中低差 |  | 完成全年防火任务，护林员巡护，清理防火隔离带64.978万平方米，清理可燃物5.2万平方米；清理杨柳飞絮16.504万平方米；有效降低了火灾发生率，全年无森林火情发生。生物防治2150亩，药剂防治1765亩，林业有害生物防治能力有效提升，使得森林资源、林木资产得到有效保护，避免灾害发生造成更大的经济损失。项目建设期间无火灾及病虫害成灾情况发生，提升八达岭长城景区周边景观效果，提升游客观感效果，使更多游客前来旅游，带动周边经济发展 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高长城景区景观质量，提高景区的服务功能 | 优良中低差 |  | 改善林分生长环境，改善项目区林分结构，增加生物多样性，提高森林生态环境的稳定性和可持续性，改善森林景观，从而达到提高八达岭风景区品质的目标；更重要的是能保障森林资源安全，保障景区安全 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 优良中低差 |  | 明显改善项目区的生态环境，物种丰富度指数进一步提高，生态稳定性也进一步提高，防风固沙和水土保持功能持续增强，森林资源得到有效保护，充分发挥森林资源的多种功能与效益 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。