## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化生态系统功能评价与调控技术研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 李新宇 |  |  | 联系电话 | 64735225
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完善优化城市绿地生态效益评价模型；建立北京城市绿地现状调查和效益估算方法体系；揭示北京城市绿地结构与组成；编制北京城市绿地生态系统服务价值2021年度报告；提出北京城市绿地空间分布优化策略。 |  |  |  |  | 完善优化了网络版城市园林植物的生态效益计算模型及系统，获得计算机软著1项；建立了北京城市绿地现状调查和效益估算方法体系；对北京城市绿地结构和组成进行了分类与遥感制图，揭示了北京城市绿地结构与组成；完成了对北京城市绿地生态系统服务功能的评价，并编制了北京城市绿地生态系统服务价值2021年度报告；结合人口分布、生态背景和城市发展规划，提出了北京城市绿地空间分布优化策略，并编制了北京城市绿地结构和组成及空间分布优化策略报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市内调研 | ≥ 6 处 |  | 12处 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京城市绿地结构组成及空间分布优化策略 | 1 套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 生态效益评价模型及估算方法体系 | 1 套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 研究报告 | ≥ 1 份 |  | 6份 | 5 | 3.5 | 年初指标值设定偏低
|  | 质量指标 | 制定工作计划 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100 % |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 实地调查考察数据整理分析 | ≤8月 |  | 2022-08-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 通过审核评审 | ≤12月 |  | 2022-12-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 相关资料收集准备工作 | ≤ 4 月 |  | 2022-04-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 效益评价与报告撰写 | ≤11月 |  | 2022-11-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 150 万元 |  | 150万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对绿地生态系统价值的关注度 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 30 | 29 | 定性指标，效益无法准确衡量。项目相关研究成果已通过公众号进行广泛宣传，提升了科研人员以及社会人员对绿地价值的关注度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局相关处室满意度 | ≥ 90 % |  | 100% | 10 | 10 | 报告已提交局科技处，对报告满意
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。