## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 碳中和理念进百园示范
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  | 联系电话 | 84236331
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150.67 | 150.613 | 150.613 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 150.67 | 150.613 | 150.613 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目将选择具有一定示范效应的公园进行示范建设，以林业碳汇助力碳中和为主题，内容涵盖公众参与途径、碳足迹计算及公众互动等丰富的形式。通过项目实施推广示范，为推进首都园林绿化应对气候变化、助力碳中和工作做出贡献。 |  |  |  |  | 在全市范围内，开展调查并完成公园的选点和碳中和理念资料的收集分析整理；完成碳中和理念示范区建设，其中三折立面式理念示范互动展板35块，二氧化碳符号外观式理念示范互动展板50块，三棱柱式理念示范互动展板5块。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 三棱柱式理念示范互动展板 | 10块 |  | 5块 | 5 | 2.5 | 根据项目各公园场地设置展板的实际条件和需求，修改数量指标。
|  | 数量指标 | 三折立面式理念示范互动展板 | 60块 |  | 35块 | 5 | 2.9 | 根据项目各公园场地设置展板的实际条件和需求，修改数量指标。
|  | 数量指标 | 二氧化碳符号外观式理念示范互动展板 | 20块 |  | 50块 | 5 | 5 | 根据项目各公园场地设置展板的实际条件和需求，修改数量指标。
|  | 时效指标 | 示范区选点调查及碳中和理念资料收集分析1-3月完成 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 设计制作3-8月完成 | 8月 |  | 8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 安装施工8-10月完成 | 10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 检查验收10-12月完成 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 示范项目建设专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 150.66895万元 |  | 150.61305万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化公民碳中和自觉行动达到优秀等级以上，助力北京市碳达峰、碳中和 | 100% |  | 100% | 15 | 14 | 社会行为与价值观的差异导致对效益的理解和评价标准有差异
|  | 生态效益指标 | 发挥公众在减缓和适应气候变化中的作用达到优秀等级 | 100% |  | 100% | 15 | 14 | 社会行为与价值观的差异导致对效益的理解和评价标准有差异
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 项目涉及各区园林绿化局工作满意度 | 90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。