## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 无公害食用林产品质量安全监管体系与果园土壤协同监测
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 张晓英 |  |  | 联系电话 | 13126688239
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 143.418 | 131.02 | 130.8 | 10 | 99.83% | 9.98
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 143.418 | 131.02 | 130.8 | - | 99.83% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目以“政府主导、市场运作、企业参与”的发展机制，促进平台持续运营、管理、应用和推广，逐步实现北京市食用林产品质量安全全程监管。同时，为全面落实北京市“十四五”园林绿化发展规划何和北京市土壤污染防治行动计划，大力促进兴绿富民、产业结构调整，加强果园分类管理，推进首都食用林产业向名优特、高效益、高品质、高规模化和集成式转变。2022年计划完成的目标： 1.拟选择25家以北京市有代表性的食用林产品为追溯对象，建立全市特色果品质量安全追溯体系，实现“生产有记录、产品有标识、信息可查询、流向可跟踪、责任可追溯、产品可召回、质量有保障”； 2.通过培训和宣传，提高监管人员对食用林产品质量安全监管工作的重视和积极性，加强食用林产品生产者和管理者的安全生产意识。 3.选取约5-10家集约化经营的果园及蜂场，进行质量安全风险控制，用物理防治病虫害替代化学防治，蜂产品生产用具的更新替代防治兽药残留，辅助控制生产过程中的关键环节，从而保证试点果园的产品质量安全。 4.选取试点果园约500亩，在园区常规生产管理的基础上，科学合理配施微生物肥料、微生物菌剂，减少化肥和化学农药的使用，通过一个生产周期的跟踪试验结果，对比土壤数据指标、果品产品和品质、果树的健康状况等方面，探究生物、微生物有机肥及菌剂对果园生态环境修复、土壤改良和治理、土壤污染防治、产品提质增效等方面的积极作用，为今后的推广打好基础； 5.通过低效果园提质增效改造，将果园的落果、次果、烂果、杂草、枝条等有机废弃物进行发酵处理，做成有机肥回归果园，增加土壤有机质含量，增强果树抗病虫害能力，提升果品品质，改善果园生态环境卫生。 |  |  |  |  | 已完成年度目标,各项指标均已达到预期： 1.2022年共完成25 家北京市食用林产品生产基地的完整追溯体系建设，并新增舆情数据分析模块，有效实现网络舆情的实时监测、负面信息的实时提醒预警、负面信息的聚类跟踪及时间演化规律可视化分析，为食用林产品舆情监测预警决策及应急管理做保障。 截至目前，追溯平台注册试点企业达到159家，产品注册数量326条，追溯二维码申请数量达1097万条，激活数量达108余万条，追溯信息达2935余条。为实现从“果园到餐桌”的全程监管迈出了坚实的一步； 2.通过安全生产技术推广，将果园的落果、次果、烂果、杂草、枝条等垃圾废物进行发酵处理，通过以制肥素、植物保护剂、土壤净化剂和发酵桶一系列专业用品实现配套安全技术生产推广设施所作用的果树覆盖面积内落果、杂草、枝条、畜禽粪便等有机废弃物得到生物降解循环再利用，做成有机肥回归果园，实现对果园土壤修复，生态环境改善，抑制病虫害发生，促进果园树势健壮，使示范园果品达到优质、安全、丰产的目标，以及经济、社会、生态效益的统一。通过实地调研和推广教学，在全市各区选取了7家试点果园，（约1200亩），对苹果、梨、葡萄等3个主要树种进行示范推广； 3.全市各区共选取7家试点企业进行质量安全风险控制，用物理防治病虫害替代化学防治，蜂产品生产用具的更新替代防治兽药残留。通过反馈得知，此次工作效果明显，解决了农户的燃眉之急，获得一致好评； 4.选取管控区域72个样品进行测试分析。其中果品样品25份，土壤样品47份，全部完成检测。今后要已以有机肥替代化肥，引导生产者合理使用农业投入品，减少农药、兽药和化学肥料的使用，逐步消除对食用林产品以及土壤环境的影响； 5.因疫情原因，今年八月中旬在线上举办了北京市食用林产品质量安全监管培训，共有50人参加了此次培训。培训对追溯工作的意义以及追溯平台操作等内容进行了详细讲解，对食用林产品安全监管和追溯工作具有很强的指导性和针对性，为今后更好的落实北京市食用林产品监管和追溯体系建设工作奠定了坚实的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治 | ≥ 10 个 |  | 7个 | 2 | 1.5 | 物资涨价，资金量不足以支持10家,但是亩数已达到500亩。
|  | 数量指标 | 追溯体系实施与服务 | ≥ 25 家 |  | 25家 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 培训人数 | ≥ 95 人 |  | 50人 | 2 | 1 | 培训费是根据当时的疫情情况和局计财的要求进行的核减，虽然经费被退回，但是工作还是正常进行了。
|  | 数量指标 | 试点生产企业 | ≥ 25 家 |  | 25家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 全市食用林产品质量安全追溯体系 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 覆盖区县 | 13 个 |  | 13个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 检测样品39个 | ≥ 39 个 |  | 42个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 管控果园土壤污染协同监测 | ≥ 120 亩 |  | 200亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 选择约500亩低效果园提质增效试点 | ≥ 500 亩 |  | 800亩 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 病虫害防治 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 安全追溯体系运行情况 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ 95 % |  | 90% | 3 | 2 | 果农接受能力参差不齐，合格率达不到满分
|  | 质量指标 | 管控果园果品、土壤、水、肥协同监测 | 100 % |  | 100% | 2 | 4
|  | 质量指标 | 探究生物有机肥及菌剂对果园提质增效的作用 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 2 | 5
|  | 质量指标 | 土壤有机质含量及果树抗病虫害能力 | 高中低 |  | 中，部分达成年度指标且有一定效果 | 2 | 1 | 土壤有机质含量没有检测数据
|  | 时效指标 | 2022年7月前完成追溯企业培训 | ≤ 7 月 |  | 8月 | 2 | 1 | 疫情原因
|  | 时效指标 | 2022年10月底前完成配施工作 | ≤ 10 月 |  | 6月前 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2022年11月底前完成项目总结 | ≤ 11 月 |  | 10月底 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2022年7月前完成追溯企业扩增 | ≤ 7 月 |  | 7月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2022年10月底前完成管控区域内的果品、土壤、水、肥定量检测 | ≤ 10 月 |  | 10月底 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2022年9月前完成培训工作 | ≤9月 |  | 8月完成 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤131.02万元 |  | 130.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产者安全生产意识、追溯体系和监管水平得到提升 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 15 | 13 | 有提升，但是不一定100%
|  | 社会效益指标 | 通过培训对监管工作的提升 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点企业满意度 | ≥ 95 % |  | 95% | 10 | 8 | 线下培训因疫情没开展，没有满意度调查表做支撑。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。