## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京自然保护地保护研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 孙艳丽 |  |  | 联系电话 | 84236377
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 194 | 163.059 | 163.059 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 194 | 163.059 | 163.059 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 分析与评价北京市园林绿化行业生物多样性保护现状及其面临的主要问题，明确规划目标、指标与任务，科学提出。 完成自然保护地保护成效进行评估分析，提出保护策略。 |  |  |  |  | 分析与评价北京市园林绿化行业生物多样性保护现状及其面临的主要问题，明确规划目标、指标与任务，科学提出。 完成自然保护地保护成效进行评估分析，提出保护策略。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成园林绿化行业生物多样性保护规划1份 | 1份 |  | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 数量指标 | 北京市自然保护地保护和管理成效评价报告1份 | 1份 |  | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 保护规划 、评估报告 、研究内容系统性报告通过领导审核、专家评审 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 实地调查考察2022年5月-8月完成 | 8月 |  | 8月 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 报告编制2022年9月-11月完成 | 11月 |  | 11月 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 相关资料搜集2022年1月-4月完成 | 4月 |  | 4月 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 通过审核评审2022年12月前完成 | 12月 |  | 12月 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 按照批复后资金严格控制成本 | 194万元 |  | 163.095万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升社会对生物多样性保护的关注度，提升北京市自然保护地保护水平 | 100% |  | 90% | 15 | 14 | 规划实施需要时间，提高社会关注度也需要时间的累积，随着规划的实施，逐步提高北京市自然保护地保护水平
|  | 生态效益指标 | 可提升自然保护地对北京城市的生态系统服务价值、改善生境质量并有助于保护生物多样性 | 100% |  | 90% | 15 | 14 | 生态效益提高需要规划实施后生态环境逐步该表进行提高，也是长期的过程，不能一蹴而就
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局相关处室 | 90% |  | 86% | 10 | 8 | 提供的材料不完善
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。