## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 西山方志书院运行维护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 陈鹏飞 |  |  | 联系电话 | 13810094620
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 337.7997 | 303.0213 | 303.0213 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 337.7997 | 303.0213 | 303.0213 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目包括物业、水电暖、场馆运维、绿化等西山林场文化建设内容的实施，保障书院的正常运营维护；有序接待读者，进行新书加工，按计划开展文化建设活动。 |  |  |  |  | 本项目按照要求按时缴纳物业费及水电费；及时进行场馆运行维护工作；按照绿化养护计划进行绿化工作。全年有序接待读者，按照数量要求进行新书加工，按计划开展文化建设活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新书加工 | 4000册 |  | 4082册 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 接待读者 | 30人次 |  | 30人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 西山方志书院日常运营维护 | 19000平方米 |  | 19000平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新书加工验收合格率 | ≥90% |  | 98% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 书院正常运行 | 好 |  | 好 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 物业费 | 59.50716万元 |  | 59.430367万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 运维费 | 187.964415万元 |  | 182.993895万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 文化建设费 | 29.8万元 |  | 16.46万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 水电暖费用 | 60.528086万元 |  | 44.137031万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作为西山永定河文化带上的生态文明教育基地发挥传播生态文化的科普教育作用 | 优 |  | 优 | 30 | 28 | 2022年度由于疫情影响，需要控制线下活动人数，主要采用线上传播手段，因此线上传播力度需要加强并培训人员熟练掌握各传播平台操作方法
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务接待满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。