## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大运河国家文化公园（北京段）公园游憩体系规划研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李瑞生 |  |  | 联系电话 | 842366352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45.54 | 36.83 | 36.83 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 45.54 | 36.83 | 36.83 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成以下几个方面研究：（1）大运河国家公园（北京段）现有公园体系、服务设施体系发展现状及调研研究；（2）大运河国家公园（北京段）现有公园体系、服务设施体系的发展定位及目标；（3）公园体系发展策略研究：包括既有公园整合及优化更新策略；新增一系列生态公园、社区公园、桥下公园的策略；构建完整连续的生态绿地系统和栖息地系统的策略等多个针对性策略研究和方法制定；服务设施体系发展策略研究：既有公园设施体系的整合与更新；新增慢行道及驿站体系；新增标识、科普系统；新增智慧管理设施系统等一系列策略，构建完善的、标准化的公园设施体系。 |  |  |  |  | 完成以下几个方面研究：（1）大运河国家公园（北京段）现有公园体系、服务设施体系发展现状及调研研究；（2）大运河国家公园（北京段）现有公园体系、服务设施体系的发展定位及目标；（3）公园体系发展策略研究：包括既有公园整合及优化更新策略；新增一系列生态公园、社区公园、桥下公园的策略；构建完整连续的生态绿地系统和栖息地系统的策略等多个针对性策略研究和方法制定；服务设施体系发展策略研究：既有公园设施体系的整合与更新；新增慢行道及驿站体系；新增标识、科普系统；新增智慧管理设施系统等一系列策略，构建完善的、标准化的公园设施体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 时效指标 | 提交项目成果（2022年11月底） | ≤11月 |  | 2022年11月报告完成时间 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 规划研究报告1套 | 1套 |  | 完成了5份研究报告及方案 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 100% |  | 研究成果全部通过专家评审 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 研究成本 | ≤45.54万元 |  | 成本36.83万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将大运河国家文化公园（北京段）区域建设成为新时代宣传中国形象、展示中华文明、彰显文化自信的亮丽名片；促进规划区域的可持续发展 | 优良中低差 |  | 将大运河国家文化公园（北京段）区域建设成为新时代宣传中国形象、展示中华文明、彰显文化自信的亮丽名片；促进规划区域的可持续发展 | 15 | 14 | 效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 优化整合大运河（北京段）沿线绿色空间，创造绿色生活场景、引领绿色生活方式 | 优良中低差 |  | 优化整合大运河（北京段）沿线绿色空间，创造绿色生活场景、引领绿色生活方式 | 15 | 14 | 效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。