## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业有害生物防治项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 潘彦平 |  |  | 联系电话 | 84236470
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 831 | 831 | 612.0261 | 10 | 73.65% | 7.3649
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 831 | 831 | 612.0261 | - | 73.65% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成主要林业有害生物“四率”指标。 2.确保不发生美国白蛾、红脂大小蠹等有害生物严重疫情。 3.严防松材线虫病、杨干象、苹果蠹蛾等外来林业有害生物的入侵和扩散蔓延，做到第一时间发现，第一现场根除。 4.加强对重点地区、重点路段和重点林木有害生物的监测除治，确保首都不出现大面积被吃光吃花及严重扰民林业有害生物灾害事件发生，保障首都生态安全和绿色景观完整。 5.通过建设2个一级智能基站和1个三级智能基站，提高基站运营区域农药精准管理水平，减少农药施用量、降低农药环境污染，改善生态环境，保障首都绿色景观完整和生态安全。通过印制科普宣传品，广泛宣传林木有害生物防控的基础知识，提高全社会参与园林绿化资源保护的意识。 |  |  |  |  | 1.种苗产地检疫率100%，测报准确率97.11％，无公害防治率99.79%；无成灾面积，成灾率为0‰。 2.未发生美国白蛾、红脂大小蠹等有害生物严重疫情。 3.未发生松材线虫病、杨干象、苹果蠹蛾等外来林业有害生物的入侵和扩散蔓延。 4.做好重点区域、重点路段和重点林木有害生物的监测除治，未发生大面积被吃光吃花及严重扰民林业有害生物灾害事件，保障了首都生态安全和绿色景观完整。 5.林木智能保护基站建设正在有序推进中；林业有害生物防控科普宣传工作正在筹备中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防治物资设备购置 | 2项 |  | 2项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 防治药剂购置 | 3项 |  | 2项 | 3 | 3 | 未到项目完成时限
|  | 数量指标 | 委托业务 | 13项 |  | 6项 | 3 | 3 | 未到项目完成时限
|  | 数量指标 | 劳务用工支出 | 1项 |  | 已完成专家费支出72.8% | 2 | 2 | 未到项目完成时限
|  | 数量指标 | 一级智能基站 | 2套 |  | 正在有序推进中，计划2023年7月底完工 | 2 | 2 | 未到项目完成时限
|  | 数量指标 | 三级智能基站 | 1套 |  | 正在有序推进中，计划2023年7月底完工 | 2 | 2 | 未到项目完成时限
|  | 质量指标 | 种苗产地检疫率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 测报准确率 | ≥91% |  | 97.11% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.1% |  | 0‰ | 3 | 3
|  | 质量指标 | 宣传品验收合格率 | ≥90% |  | 尚未验收 | 2 | 2 | 未到项目完成时限
|  | 质量指标 | 基站验收合格率 | ≥90% |  | 尚未验收 | 2 | 2 | 未到项目完成时限
|  | 质量指标 | 药剂验收合格率 | ≥90% |  | 92% | 2 | 2 | 尚有少量物资未采购
|  | 时效指标 | 项目执行时间 | ≤24个月 |  | 已完成项目总支出73.65% | 10 | 10 | 未到项目完成时限
|  | 成本指标 | 防治物资设备购置 | ≤40.37万元 |  | 40.3525万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 防治药剂购置 | ≤112.1万元 |  | 103.21万元 | 2 | 2 | 未到项目完成时限
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤462.53万元 |  | 365.21万元 | 2 | 2 | 未到项目完成时限
|  | 成本指标 | 宣传费 | ≤6万元 |  | 0 | 2 | 2 | 未到项目完成时限
|  | 成本指标 | 基站建设 | ≤200万元 |  | 95.9736万元 | 2 | 2 | 未到项目完成时限
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，有效指导林农果农的有害生物防治，降低防治成本，减少有害生物的发生与危害，提高生产收益、果品产量质量及市场竞争力，促进郊区林农果农增收致富。 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过项目的实施，有效控制作业区内林业有害生物的发生危害，减少作业区内林业有害生物对公众生活的干扰和影响，为广大市民提供环境优美和谐的工作生活场所，推进城乡统筹和谐发展。科普宣传工作，提高全社会参与园林绿化资源保护的意识。 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率。减少农药施用量、降低农药环境污染，改善生态环境，保障首都绿色景观完整和生态安全。 | ≥90% |  | 99.79% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥90% |  | 尚未开展满意度测评 | 10 | 10 | 未到项目完成时限
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3649
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。