## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 资源保护中心培训项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 颜容 |  |  | 联系电话 | 84236182
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 131.9552 | 69.7552 | 62.9282 | 10 | 90.21% | 9.02
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 131.9552 | 69.7552 | 62.9282 | - | 90.21% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展线上和线下多种形式的培训，加强科技创新人才培养，加强基层队伍建设，提升干部队伍能力素质，促进首都园林绿化资源保护高质量发展。线下培训，包括：林草种苗行业发展培训、种质资源调查与保护培训、野生动物资源保护与规范化管理培训、林业有害生物综合防控技术培训、检疫性林业有害生物监测防治及应急培训、市园林绿化局行政审批制度改革与操作实务培训等。线上培训，包括：林草良种推广系列培训、林业有害生物防控技术培训、林用农药安全使用培训、北京市林业有害生物绿色防控技术培训、越冬基数调查等。 |  |  |  |  | 通过开展线上和线下多种形式的培训，圆满完成检疫性林业有害生物监测防治及应急培训、林草良种推广系列培训、林业有害生物防控技术培训、林用农药安全使用培训、北京市林业有害生物绿色防控技术培训、越冬基数调查、林草种苗行业发展培训、种质资源调查与保护培训、野生动物资源保护与规范化管理培训、林业有害生物综合防控技术培训、市园林绿化局行政审批制度改革与操作实务培训等培训。加强了科技创新人才的培养，加强了基层队伍建设，提升了干部队伍能力素质，促进首都园林绿化资源保护高质量发展，受到学员一致好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训的人次 | 2720 次 |  | 10000次 | 8 | 7.2 | 因疫情原因，线下培训调整成线上培训，培训人数比线下增多
|  | 数量指标 | 举办培训的次数 | 12 次 |  | 13次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 讲师职级达到副高及以上 | ≥ 90 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 均在12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 线下培训成本 | ≤ 41.895万元 |  | 0.483万元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 专家讲课费 | ≤ 14.8 万元 |  | 8.02万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 线上培训成本 | ≤ 13.0652 万元 |  | 54.4252万元 | 3 | 1 | 因疫情原因，线下培训调整为线上培训
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层从事资源保护工作人员的专业技术水平 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 30 | 29 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员对培训满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 94.22
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。