## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化技术系列职称评审项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 刘松 |  |  | 联系电话 | 84236830
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 125.44 | 85.44 | 43.6 | 10 | 51.03% | 5.103
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125.44 | 85.44 | 43.6 | - | 51.03% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市职称评审工作安排，依据相关规定，组织实施答辩及评审工作。对专家及工作人员进行系统使用、操作、安全等内容的培训工作，加强专家的监管和使用，保障职称评审工作顺利进行，为专业技术人员职业评价创造良好的环境。 |  |  |  |  | 按照北京市职称评审工作安排，依据相关规定，组织实施答辩及评审工作。对专家及工作人员进行系统使用、操作、安全等内容的培训工作，加强专家的监管和使用，保障职称评审工作顺利进行，为专业技术人员职业评价创造良好的环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中级技术职称评审结果名单 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 初级技术职称评审结果名单 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 高级技术职称评审结果名单 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成北京市人力社保局验收 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 评审工作时间 | ≤2月 |  | 2月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 申报审核工作时间 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤85.44万元 |  | 43.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园林绿化行业人才业务水平提升 | 优良中低差 |  | 优，达成年度目标 | 40 | 39 | 今年职称评审申报政策稍有变化，又因疫情调整答辩方式，部分申报人对政策理解不到位，给申报人带来一定的不便。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.103
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。