## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化工程质量监督费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化工程管理事务中心
项目负责人 |  |  | 陶威 |  |  | 联系电话 | 88653911
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 121.496 | 56.596 | 46.8021 | 10 | 82.7% | 8.27
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 121.496 | 56.596 | 46.8021 | - | 82.7% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：对使用国有资金投资或者国家融资的绿化工程进行质量监督。2022年全年预计对130工程建设项目及50个绿地养护项目进行现场检查，2022年12月中旬前，完成全年检查计划总体工作，在实施过程中聘请专家配合完成各项绿化监督检查任务。预计11月下旬前完成对园林绿化相关企业及从业人员的专项培训工作；完成质量监督工作的专题调研。随着质量监督和安全标准化工作的进展同时完成相关标准规范、口袋书、宣教材料等的印刷及发放宣传工作。随着安全标准化复核工作的进展情况颁发新制作牌匾。 |  |  |  |  | 全年对48个园林绿化工程项目进行工程质量监督，召开质量监督告知会28次，同步竣工验收12个，日常监督36次（发出整改8次）。对东城、西城、海淀、丰台、石景山、通州区、北京经济技术开发区等7个区进行了大气污染防治检查工作，全年共开展检查6次检查工地42个。对园林绿化检查对象库内的园林绿化项目，按照6%的抽取比例随机抽取，全年共抽取项目54个，检查项目38个。对丰台、石景山、西城区、东城区、海淀区、昌平区的3个“全龄友好公园”和10条“林荫路”开展专项检查共计8次检查。10月下旬前完成对园林绿化相关企业及从业人员的专项培训工作；完成质量监督工作的专题调研。随着质量监督和安全标准化工作的进展同时完成相关标准规范、口袋书、宣教材料等的印刷及发放宣传工作。随着安全标准化复核工作的进展情况颁发新制作牌匾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全达标培训 | 150人次 |  | 0 | 5 | 0 | 由于疫情，未组织安全生产培训
|  | 数量指标 | 区质量监督机构和人员培训 | 150人次 |  | 0 | 5 | 0 | 由于疫情，未组织监督培训
|  | 数量指标 | 聘请专家 | 260人次 |  | 93 | 5 | 1.8 | 由于疫情，外出检查次数减少
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥85% |  | 90% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 检查覆盖率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成检查 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成对企业培训 | ≤11月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤56.596万元 |  | 46.80208万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.07
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。