## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市园林绿化局招聘及表彰项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 史晓丽 |  |  | 联系电话 | 84236203
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 18.88 | 18.88 | 18.3 | 10 | 96.93% | 9.69
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.88 | 18.88 | 18.3 | - | 96.93% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照局人事工作整体安排，保证局属事业单位选任用人工作质量，需委托专业机构进行招聘工作，保证招聘工作公开、透明。同时为了激励职工需对及先进集体、个人进行表彰，为离退休支委发放补贴。 |  |  |  |  | 已委托专业机构进行招聘有关工作，确保选人用人工作质量，同事为60人发放个人现金奖，并聘用支委26人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招聘场次 | ≥1场次 |  | 1场次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 聘用支委委员 | ≥26人 |  | 26人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发放个人先进奖 | ≥ 60 人 |  | 60人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按照公开招聘、评比表彰相关程序及规定开展工作。 | 优良中低差 |  | 优，达成年度目标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ 1 年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算执行率 | ≥ 85 % |  | 96.93万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 保障招聘及支部工作的顺利开展 | 优良中低差 |  | 优，招聘及支部工作顺利开展 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 99.69
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。