## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 后勤综合保障项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市野生动物救护中心
项目负责人 |  |  | 李杰 |  |  | 联系电话 | 89451195
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决职工工作用餐问题，同时保证食品卫生安全及用水、用电、用气安全。 |  |  |  |  | 解决职工工作用餐问题，同时保证食品卫生安全及用水、用电、用气安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保证职工全年工作用餐 | 24人 |  | 24人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 厨具、餐具及烹饪设备合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 食品符合卫生指标 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤43.2万元 |  | 43.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工用餐问题得到解决 | 优良中低差 |  | 优,达成年度指标 | 15 | 14.5 | 进一步做好职工用餐保障工作。
|  | 社会效益指标 | 保证食品卫生安全 | 优良中低差 |  | 优,达成年度指标 | 15 | 14.5 | 进一步加强食堂保洁消杀工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体用餐职工 | 100% |  | 95% | 10 | 9 | 食堂菜品较为单一。将丰富餐品样式。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。