## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 杨柳飞絮治理科技成果转化与示范
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 车少臣 |  |  | 联系电话 | 64730370
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 111.8 | 160.8795 | 160.8795 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 111.8 | 160.8795 | 160.8795 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展杨柳飞絮治理科技成果示范与推广工作，推进杨柳飞絮治理技术科技成果转化，为宜居城市与生态文明建设提供技术支撑。预期实现目标：1.生产并推广抑花一号杨柳飞絮抑制剂12000瓶；2.建立抑花二号杨柳飞絮治理科技成果示范区3处，示范规模10000株；3.全国推广治理杨柳树规模100000株" |  |  |  |  | 年度生产并推广抑花一号杨柳飞絮抑制剂19520瓶；2.建立抑花二号杨柳飞絮治理科技成果示范区4处，示范规模10000株；3.全国推广治理杨柳树规模100000株"。通过项目实施，进一步巩固提高科技成果转化能力与科技服务水平，为杨柳飞絮治理提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 树干打孔机 | 50台 |  | 50台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 树干注射机 | 1000台 |  | 1000台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 抑花一号杨柳飞絮抑制剂 | 12000瓶 |  | 19520瓶 | 2 | 1 | 扩大加工数量，形成部分库存
|  | 数量指标 | 抑花一号杨柳飞絮抑制剂 | 50000瓶 |  | 50000瓶 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 本市示范区数量 | ≥ 3 个，10000株 |  | 4 个，10000株 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 全国推广治理规模 | 10万株（折算） |  | 10万株 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 机械设备合格率 | ≥ 95 % |  | 98% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 原药加工损耗率 | ≥ 2 % |  | 2% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 经费支出进度 | ≤ 12 月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目执行进度 | 1-3月完成采购合同签订；3月30日前完成抑花一号与二号生产；4-5月选取并建立抑花二号示范区；4-7月面向全国推广；8-10月完成项目总结 |  | 部分未按进度执行 | 5 | 4 | 疫情导致前期执行进度收到部分影响
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤160.879523万元 |  | 160.8795 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 科技成果转化能力 | 持续推进飞絮抑制剂研发与推广，提高自主转化能力，推进研企合作 |  | 持续推进飞絮抑制剂研发与推广，提高自主转化能力，推进研企合作 | 10 | 9 | 需持续巩固提升
|  | 生态效益指标 | 减少投诉量，降低消防安全隐患 | 减少投诉量，降低消防安全隐患 |  | 减少投诉量，降低消防安全隐患 | 10 | 9 | 加强技术服务，提高治理效果
|  | 经济效益指标 | 成果转化经济收入 | ≥ 160万 |  | 344.869018万元 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技成果应用单位满意度 | ≥ 90 % |  | 80% | 10 | 8 | 疫情导致配货物流不畅及无法现场技术指导
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。