## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京园林绿化生态系统监测网络新建站运营维护与数据管理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李卫兵 |  |  | 联系电话 | 84236338
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 499.58 | 489.1 | 489.1 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 499.58 | 489.1 | 489.1 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：项目对北京园林绿化生态系统监测网络新建13个站点设施设备进行全年运营维护和数据管理，保证设施设备运行正常稳定、数据连续准确、数据科学管理，提供实时化、可视化的数据应用与服务。实时监测与及时预报北京市园林绿化生态环境质量、生态系统健康状态，有效提升监测数据共享应用，为北京园林绿化高质量发展、生态系统恢复、生态工程效应评估、生态文明建设、科技创新和可持续发展提供科学决策依据 |  |  |  |  | 对北京园林绿化生态系统监测网络新建13个站点设施设备进行全年运营维护和数据管理，保证设施设备运行正常稳定、数据连续准确、数据科学管理，提供实时化、可视化的数据应用与服务。实时监测与及时预报北京市园林绿化生态环境质量、生态系统健康状态，有效提升监测数据共享应用，为北京园林绿化高质量发展、生态系统恢复、生态工程效应评估、生态文明建设、科技创新和可持续发展提供科学决策依据
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成集成数据集 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成数据可视化产品 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成各站原始数据集 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成各站质量控制数据集 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成监测指标 | 50个 |  | 50个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成数据集成指数 | 2个 |  | 2个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成各站插补数据集 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 仪器设备使用效率 | 95% |  | 95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 报告、标准和体系验收合格率 | 90% |  | 90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 数据集中的异常数据率 | 5% |  | 5% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 连续监测遗失数据率 | 20% |  | 20% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 站点数据提交时间 | 31日 |  | 31日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 指标体系完成时间 | 2月 |  | 2月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 数据集成标准完成时间 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 集成数据分析报告 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 499.58375万元 | 499.58375 | 489.1万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 数据利用率 | 80% | 80 | 80% | 15 | 13 | 由于数据为实时数据，数量较大，且部分数据需建模统计分析后才能使用，所以数据共享程度稍滞后
|  | 生态效益指标 | 数据共享程度 | 80% | 80 | 80% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | 85% | 85 | 82% | 5 | 4 | 提供的材料不完善
|  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 85% | 85 | 82% | 5 | 4 | 提供的材料不完善
总分 | [6 empty] | 100 | 95.79
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。