## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 立体绿化景观设计
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 杜伟宁 |  |  | 联系电话 | 64730443
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 39.5 | 39.5 | 29.8169 | 10 | 75.49% | 7.55
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 39.5 | 39.5 | 29.8169 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依托相关实施单位，针对立体绿化类项目开展景观设计工作，应完成若干设计项目，满足项目运行资金需求。同时立足项目，服务科研，为科研工作提供相关技术依托，发表若干项目相关的论文著作。 |  |  |  |  | 完成立体绿化相关类型景观设计项目5项，筹集资金66.92万元。立足设计项目相关课题两项，立体绿化相关图集标准5项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 相关设计项目年度承接量 | ≧3项 |  | 4项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 相关设计项目建成后验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 所有项目完成时间 | 2023年01月31日前 |  | 于2022年12月21日完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目控制数 | ≤39.5万元 |  | 29.816916万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关经济产出与支出的比率 | 150% |  | 115% | 15 | 12 | 经济产出因疫情原因，低于预期，未达到经济产出与支出的比例预期。
|  | 社会效益指标 | 依托项目成果，扩大我所社会影响力，为下一年度相关工作的开展提供保障 | 优良中低差 |  | 优，影响力增加，扩大了我所社会知名度，下一年度增加了合作单位 | 10 | 9 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后应在5年内持续发挥作用，并对行业其他同类项目提供样板及示范作用 | 优良中低差 |  | 优，项目建成后为改善城市生态效益持续发挥作用，并起到了样板示范作用。 | 10 | 9 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度服务对象满意度调查分数 | ≧90分 |  | 90分 | 10 | 9 | 支撑材料不够充足
总分 | [6 empty] | 105 | 96.55
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。