## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市园林绿化行业“金剪子”树木修剪技能培训及技能竞赛
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 孙树伟 |  |  | 联系电话 | 84236675
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 169.94 | 167.766 | 70.05 | 10 | 41.75% | 4.18
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 169.94 | 167.766 | 70.05 | - | 41.75% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过城市景观植物修剪和平原生态林的修剪技能培训及竞赛，全面提高专业修剪人才队伍技能，提升首都城市景观效果，促进全市园林绿化职工修剪专业技术人才队伍的长期稳定发展。 |  |  |  |  | 本项目由培训和竞赛两部分组成，其中培训分为理论培训和实操培训两部分，理论培训部分于2022年2、3月举办，后因疫情原因，未能如期举办实操培训，等待疫情结束再继续完成实操培训和竞赛，因此年中未交回，直至12月底爆发了更大规模疫情，最终未能组织线下实操培训及竞赛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 金剪子比赛 | ≥ 6 场次 |  | 0场次 | 5 | 0 | 本项目由培训和竞赛两部分组成，其中培训分为理论培训和实操培训两部分，理论培训部分于2022年2、3月举办，后因疫情原因，未能如期举办实操培训，等待疫情结束再继续完成实操培训和竞赛，因此年中未交回，直至12月底爆发了更大规模疫情，最终未能组织线下实操培训及竞赛。
|  | 数量指标 | 金剪子培训人次 | ≥ 1000 人次 |  | 1000人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 金剪子培训次数 | ≥ 2 次 |  | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训人员优秀率 | ≥ 3 % |  | 3% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训比赛完成时间 | ≤ 3 月 |  | 2月 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 167.766万 元 |  | 70.05万元 | 10 | 4.2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市园林绿化职工修剪专业技术人员技能 | 优良中低差 |  |  | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训竞赛人员满意度 | ≥ 90 % |  |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.38
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。