## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市园林绿化有害生物临床诊断示范建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 郭蕾 |  |  | 联系电话 | 84236464
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 160 | 160 | 160 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着首都绿色空间的不断拓展，绿化资源总量的持续增加，林木健康与生态系统安全面临着重大风险与挑战。面对不断满足人民群众对优美生态环境、优质生态产品的新需求、新期待，保障首都生态资源与环境安全，加强园林绿化有害生物临床诊断示范建设成为破解发展难题且具有现实与深远意义的一个重要途径。通过有害生物临床诊断示范建设发挥典型示范与引领意义，填补国内树木与花卉有害生物诊疗体系建设空白，建立专业化树木与花卉绿色防控示范基地，开展有害生物调查，编制相关技术手册，面向社会开展科普与技术咨询活动。建立园林有害生物综合性临床诊断、月季临床诊断、榆科树种临床诊断、花卉临床诊断示范建设共计4处，资源圃4处，编制防治技术手册4册，制作标本90套，面向社会开展科普活动12次，专家技术咨询180次。 |  |  |  |  | 通过有害生物临床诊断示范建设发挥典型示范与引领意义，填补国内树木与花卉有害生物诊疗体系建设空白，建立专业化树木与花卉绿色防控示范基地，开展有害生物调查，编制相关技术手册，面向社会开展科普与技术咨询活动。建立园林有害生物综合性临床诊断、月季临床诊断、榆科树种临床诊断、花卉临床诊断示范建设共计4处，资源圃4处，编制防治技术手册4册，制作标本90套，面向社会开展科普活动12次，专家技术咨询180次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 花卉品种 | 50 个 |  | 50个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 技术手册 | 4 册 |  | 4册 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 标本制作 | 90 套 |  | 90套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 彩叶树种品种 | 10 个 |  | 10个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 科普活动 | 12 次 |  | 12次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 榆科树种 | 4 个 |  | 4个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 月季品种 | 50 个 |  | 50个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 技术手册编写专家验收通过率 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 标本制作合格率 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 树木与花卉品种资源圃建设验收合格率 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 园林绿化综合性临床诊断示范建设项目执行时间 | ≤ 12 月 |  | 10月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 榆科树种临床诊断示范建设执行时间 | ≤ 12 月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 花卉临床诊断示范建设执行时间 | ≤ 12 月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 月季临床诊断示范建设项目执行时间 | ≤ 12 月 |  | 10月 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 月季有害生物临床诊断示范建设 | ≤ 20 万元 |  | 20万元 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 园林绿化综合性临床诊断示范建设 | ≤ 60 万元 |  | 60万元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 榆科树种临床诊断示范建设 | ≤ 30 万元 |  | 30万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 花卉临床诊断示范建设 | ≤ 50 万元 |  | 50万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低树木与花卉有害生物防治成本 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 4.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 保护景观完整，减少扰民 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 4.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 保护景观完整，减少农药污染环境 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 填补国内树木与花卉有害生物诊疗体系建设空白，提高本市有害生物防控技术水平 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普活动与技术咨询服务单位及市民满意度 | ≥ 90 % |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。