## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 林业科技推广专项
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 杨自立 |  |  | 联系电话 | 01084236370
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 193.529 | 150.479 | 149.4719 | 10 | 99.33% | 9.93
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 193.529 | 150.479 | 149.4719 | - | 99.33% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.山区生态林经营管理技术提升与示范，包括：直播栓皮栎300亩；油松伐桩涂抹茯苓菌种10亩；林地抚育物堆肥施用效果研究。 2.京郊生产绿地节碳增汇技术集成与示范。包括：编制京郊生产绿地节碳增汇集成技术碳计量报告；集成有害生物绿色防控、地被种植等措施，示范节碳增汇技术100亩。3.基层林业站(涉林机构)综合管理能力提升，包括：对基层林业机构负责人进行培训；为保证基层林业机构本底调查准确性，对填报人员进行培训；编辑印制文件汇编宣传林业政策法规。4.林业建设成果宣传推广。包括：制作以“京津风沙源20年建设成效”为主题的宣传视频；制作以“森林质量精准提升技术”为主题的宣传片；通过电视台、官方网站等媒体对专题片进行宣传。 |  |  |  |  | 1.山区生态林经营管理技术提升与示范。完成直播栓皮栎300亩；完成林地抚育物堆肥施用效果研究，并形成技术报告。 2.京郊生产绿地节碳增汇技术集成与示范。编制完成京郊生产绿地节碳增汇集成技术碳计量报告；集成有害生物绿色防控、地被种植等措施，完成节碳增汇技术示范100亩。3.基层林业站(涉林机构)综合管理能力提升，组织2022年本底调查及站长能力测试线上培训3天，基层林业机构负责人和本底调查填报人员共计369人参加，编辑印制分发林业政策法规文件汇编400份。4.林业建设成果宣传推广。制作完成以“京津风沙源20年建设成效”为主题的宣传视频；制作完成以“森林质量精准提升技术”为主题的宣传片；通过北京电视台、官方网站、两微一端等媒体对专题片进行宣传，社会反响热烈。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成京郊生产绿地节碳增汇集成技术碳计量报告 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 油松伐桩涂抹茯苓菌种面积 | ≥10亩 |  | 0亩 | 2 | 0 | 因为疫情原因，错过菌种最佳接种期，无法开展工作。
|  | 数量指标 | 应用示范生产绿地节碳增汇技术示范面积 | ≥ 100 亩 |  | 100亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宣传渠道数量 | ≥ 2 个 |  | 6个 | 1 | 0.9 | 年初指标值设定偏低
|  | 数量指标 | 集中培训人员数 | ≥ 200 人 |  | 369人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成林地抚育物堆肥施用效果相关技术报告 | 1 份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 集中培训天数 | ≥ 1 天 |  | 3天 | 2 | 1.8 | 年初指标值设定偏低
|  | 数量指标 | 宣传视频数量 | 2 个 |  | 2个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 栓皮栎直播造林面积 | ≥ 300 亩 |  | 300亩 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 培训工作聘请讲师级别职级达到副高及以上 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传视频质量（画质清晰、流畅） | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目全部工作量完成时间 | ≤ 11 月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤148.479万元 |  | 147.471932万元 | 10 | 9.93 | 因疫情原因，部分工作无法开展，线下培训取消，部分材料费、培训费和专家费交回。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过不同渠道发布宣传视频，让更多市民和林业工作者全面、系统了解我市林业建设成果 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 通过培训，丰富受训学员森林经营管理知识，提升管理水平 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 通过栓皮栎直播造林使林分树种、林龄结构有所改善 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ 90 % |  | 94.03% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 宣传受众满意度 | ≥ 85 % |  | 90% | 5 | 4 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 93.56
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。