## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 绿化废弃物科学处置与应用研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 王艳春 |  |  | 联系电话 | 64730713
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 93 | 93 | 93 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 93 | 93 | 93 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为解决黄垡基地苗木生产时产生的绿化废弃物处置问题，开展堆肥关键技术研究，计划完成年堆肥量0.5万立方米，实现基地内产生的绿化废弃物不外排，100%实现资源化利用。同时把堆肥应用于苗圃土壤改良，跟踪改良效果。 |  |  |  |  | 一是通过园林绿化废弃物堆肥试验确定堆肥适宜菌种及工艺流程，并对黄垡基地园区内废弃物进行堆肥利用,实现废弃物不外运。二是开展土壤改良试验示范，示范面积500亩，配制施用氨基酸肥60桶约1.5吨，采购土壤保水剂、改良基质、生物有机肥等100多吨。三是积极推进《园林绿化废弃物科学处置利用技术指南》编写工作，完成北京市地方标准《园林绿化植物废弃物基质制备和应用技术规范》申报立项，为全市废弃物科学处置提供技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年堆肥量 | 0.1万立方米 |  | 0.1万立方米 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 绿化废弃物堆肥应用面积 | ≥ 500 亩 |  | 500亩 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 土壤有机质含量提高值 | ≥ 0.2 % |  | 0.2% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 土壤改良效果跟踪评价 | ≤ 2 月 |  | 4月 | 3 | 0 | 受疫情影响施肥及效果跟踪评价延迟,工作周期延长
|  | 时效指标 | 堆肥关键技术整理 | ≤ 2 月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 堆肥土壤利用 | ≤ 2 月 |  | 2月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 堆肥试验 | ≤ 3 月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 93 万元 |  | 93万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 基地绿化废弃物处置率 | 100 % |  | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥ 90 % |  | 90% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。