## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 森林资源数字化信息化数字采集处理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 张一鸣 |  |  | 联系电话 | 84236345
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 199 | 175.7 | 175.7 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 199 | 175.7 | 175.7 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 顺应时代发展，以数字、文化力量赋能生态建设，推动首都林业发展构建“智慧园林，数字园林，文化园林”三位一体格局，建设森林资源图像、视频高清数据库，为生态文明建设提供支撑，为生态建设、规划、发展提供科学依据。从2022年开始，每年分树种采集图像、视频数据，为森林资源二类清查所需的配套视频、图片数据提供依据。特制定北京市森林资源数字化、信息化数字采集处理项目 |  |  |  |  | 分树种采集图像、视频数据，为森林资源二类清查所需的配套视频、图片数据提供依据。特制定北京市森林资源数字化、信息化数字采集处理项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 汇总成作品 | 5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 采集主要树种图片 | 10个 |  | 10个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 采集主要树种视频 | 5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 采集主要树种视频 | 图片合格率100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成采集制作时间 | 2022年12月底前 |  | 11月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤175.75万元 |  | 175.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字化图片、视频，可为后代留下历史和文化资料 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 11 | 虽然完成了树种采集图像、视频数据，但是缺少冬天的图片视频，故此扣分
|  | 可持续影响指标 | 为森林资源建立大数据库，提供科学支撑 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。