## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 向人民英雄纪念花篮环境布置
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 吴志勇 |  |  | 联系电话 | 13466668681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中央办公厅的规定，每年9月30日是国家烈士纪念日，由首都各界向人民英雄纪念碑敬献花篮，此项工程具有领导高度重视、政治性极强、标准要求高、工程时间紧等特点。受市委办公厅委托，由我局配合组织进行纪念碑周边环境布置，制作演练和正式仪式花篮、花束、单枝花以及管护、运输等。圆满完成重大活动花卉布置，烘托隆重、庄严的纪念活动氛围，寄托对人民英雄的怀念与崇敬。 |  |  |  |  | 制作演练和正式仪式花篮、花束、单枝花以及管护、运输等，包括：制作单支菊花5050支，制作手持花树940支，摆放桧柏60箱，制作大花篮17套。花坛布置符合验收标准100%。按照既定时效圆满完成重大活动花卉布置，烘托隆重、庄严的纪念活动氛围，寄托对人民英雄的怀念与崇敬。预算执行数65万元。群众对敬献花篮工作的满意度为100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作单支菊花 | ≥ 5050 支 |  | 5050支 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 制作手持花束 | ≥ 940 支 |  | 940支 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 摆放桧柏 | ≥ 60 箱 |  | 60箱 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 制作大花篮 | ≥ 17 套 |  | 17套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 花卉布置符合验收标准 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 大花篮插植及演练2022年9月完成 | ≤ 9 月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 摆放桧柏2022年9月完成 | ≤ 9 月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 撤除布置2022年9月-10月完成 | ≤ 10 月 |  | 10月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 手持花束和菊花插植2022年9月完成 | ≤ 9 月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 65 万元 |  | 65万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 烘托隆重、庄严的纪念活动氛围，寄托对人民英雄的怀念与崇敬 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 30 | 30 | 社会报道广泛反响热烈，建议不扣分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对敬献花篮工作的满意度 | ≥ 90 % |  | 100% | 10 | 10 | 项目总体由北京市委办公厅牵头组织，我中心为其中一部分，市委办公厅反馈良好，建议不扣分
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。