## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林抚育补助项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 40 | 10 | 40% | 4
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 40 | - | 40% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过森林抚育资金项目完成4000亩森林抚育工作，修枝、割灌、扩堰和人工促进天然更新等措施，改善林内通风透光状况以及林木生长条件，促进林木健康生长，促进林分自然更新。 |  |  |  |  | 完成项目前期准备工作，未正式施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育 | 4000亩 |  | 0亩 | 7.5 | 7.5 | 项目未正式施工
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | 森林抚育合格率≥90% |  | 0% | 7.5 | 7.5 | 项目未正式施工
|  | 时效指标 | 设计方案编制 | 2022年11月完成 |  | 2022-09-21 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 招投标手续 | 2022年12月完成 |  | 2022-10-01 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 合同签订 | 2022年12月完成 |  | 2022-10-21 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年7月完成 |  | 0 | 3 | 3 | 项目未正式施工
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 100万元 |  | 40万元 | 10 | 10 | 项目未正式施工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高森林质量，增加林木固碳与涵养水源的能力 |  | 无 | 40 | 40 | 项目未正式施工
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。