## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 树木医院建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 于永法 |  |  | 联系电话 | 64734360
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 180 | 180 | 112.2509 | 10 | 62.36% | 6.24
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 180 | 180 | 112.2509 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 原宠物医院为我院对外出租房屋，现已收回我院使用；面向十四五阶段的新形势、新任务，为更好地发挥我院公益性科技服务功能，助力园林绿化行业高质量发展，根据我院“十四五”规划，结合现有科技条件与资源基础，拟启动“树木医院”建设工作，拟进一步整合古树名木保护、土壤与植物营养检测、园林植物保护、植物栽培与养护管理等专业资源，着力推动 “树木医院”科技服务平台建设，为首都树木健康管理提供科技与人才支撑，为树木医疗机构（树木医院）提供基地保障，为保护绿地生态系统安全与园林绿化高质量发展保驾护航。 |  |  |  |  | 树木医院建设项目完成300平方米房屋改造，各类设备设施已通过验收并投入使用，树木医院建设项目为古树名木保护、土壤与植物营养检测、园林植物保护、植物栽培与养护管理的等工作提供了基础保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋改造面积 | 等于300平方米 |  | 300平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设计变更率 | 小于等于15% |  | 5% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 等于100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预算评审招标 | 小于等于4个月 |  | 4个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 | 小于等于4个月 |  | 4个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 工程施工及验收 | 小于等于3个月 |  | 3个月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 小于等于1800000元 |  | 1122509.11元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务和综合利用率 | 大于等于90% |  | 95% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 增加工作岗位 | 大于等于4个 |  | 4个 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 大于等于90% |  | 95% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.24
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。