## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京地区天鹅等野生动物资源专项调查及数量变化趋势分析
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 黄三祥 |  |  | 联系电话 | 13691230901
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 112.45 | 111.45 | 111.45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 112.45 | 111.45 | 111.45 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步加强陆生野生动物的资源保护，依据《北京市野生动物保护管理条例》等法律法规以及市领导关于黑天鹅等鸟类保护管理的批示，通过开展天鹅的分布区域和种群数量调查，提交调查报告，预测种群数量变化趋势，提出合理的保护对策；通过在鸟类迁徙季开展系统全面的水鸟同步调查，提交调查报告，分析其变化趋势，并形成一套科学、系统的水鸟调查体系；通过对全市野生动物造成损失及补偿情况进行收集和数据整理，提交报告分析野生动物造成危害分布及变化趋势。从而为制定更具针对性的野生动物资源保护管理措施提供科学依据。 |  |  |  |  | 通过完成北京地区天鹅调查报告，预测种群数量变化趋势，提出合理的保护对策；完成北京水鸟同步调查报告，分析迁徙水鸟其变化趋势，并为制定北京水鸟同步调查规范提供依据；规范数据化管理，整理录入危害补偿与人工繁育相关数据10000条并提交报告，分析野生动物造成危害分布及变化趋势，达到了加强陆生野生动物资源保护，保护野生动物和区域内生物，维护生态平衡的目的，并为制定更具针对性的野生动物资源保护管理措施提供科学依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成野生动物危害补偿数据库维护 | ≤ 1 万条 |  | 10000条 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成野生动物危害补偿情况报告 | 1 个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成北京地区水鸟同步调查报告 | 1 个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成北京地区天鹅专项调查报告 | 1 个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 数据库维护数据准确率 | ≥ 95 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告数量准确率 | ≥ 95 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 北京地区天鹅专项调查 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 野生动物危害补偿情况收集及数据库维护 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 北京地区水鸟同步调查 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 北京地区水鸟同步调查 | ≤ 40.2 万元 |  | 39.7万元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 野生动物危害补偿情况收集及数据库维护 | ≤ 7 万元 |  | 7万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 北京地区天鹅专项调查 | ≤ 65.25 万元 |  | 64.75万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解人与动物间的矛盾,维持生态系统和动物物种多样性 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 20 | 19 | 本指标为定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 调查成果在野生动物保护政策制定中得以应用 | 1 项 |  | 成果在野生动物保护政策制定中得以应用 | 20 | 19 | 本指标为定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。