## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政国家级自然保护区补助（第二批）
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 446 | 446 | 169.92 | 10 | 38.1% | 3.8099
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 446 | 446 | 169.92 | - | 38.1% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目以反映保护区普遍价值、成为国际化的生态展示平台为宗旨，以松山保护区科研与教育中心建设为契机，构建系统、科学的科教知识体系，形成生动、科学的展示与利用模式，承担起保护、宣传与教育多方责任，展示北京多年来在生态环境保护方面的工作成绩。 |  |  |  |  | 2022年度已完成项目60%建设内容，主要完成内容为制作松山生物多样性墙；珍稀兰花植物科学画；金雕故事展板制作；青铜LOGO；2022年冬奥会生物多样性保护文化宣传布展等内容制作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 标识标牌 | 130个 |  | 0 | 2 | 2 | 设计完成加制作过程中，待制作完成统一上山安装
|  | 数量指标 | 拍摄视频或短片 | 13个 |  | 5个 | 2 | 2 | 已经取景完成，正在后期剪辑修改过程中
|  | 数量指标 | 制作松山生物多样性墙 | 1个 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 珍稀兰科植物科学画 | 24幅 |  | 24幅 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 金雕故事展板 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 植物模型 | 25个 |  | 0% | 1 | 1 | 待植物开花采集标本进行制作
|  | 数量指标 | 青铜LOGO | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2022年北京冬奥会生物多样性保护展示 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收合格 |  | 未验收 | 15 | 15 | 项目未竣工
|  | 时效指标 | 前期工作完成时间 | 2022年7-8月 |  | 2022年7-8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施完成时间 | 2022年9月-2023年10月 |  | 实施中 | 3 | 3 | 项目未竣工
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | 2023年11-12月 |  | 未竣工 | 2 | 2 | 项目未竣工
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 不超过446万 |  | 169.92万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 方便自然保护区向访客科普自然知识，促进保护区科普宣传教育进展，提高科普宣教效果，提升科普宣教精准度，提升基于环保宣传教育功能的科普宣教工作，是自然保护区将自然价值面向社会价值转化的重要途径 |  | 未完成 | 30 | 30 | 项目未竣工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 0% | 10 | 10 | 项目未竣工
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8099
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。