## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 绿色北京建设专项
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 董印志 |  |  | 联系电话 | 84236819
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 90 | 66 | 44.634 | 10 | 67.63% | 6.76
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90 | 66 | 44.634 | - | 67.63% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 聘请专家、顾问对年度园林绿化工作提供咨询；为服务中央政务重大活动、全市重大检查、系统重大调研、迎接中央检查等提供后勤保障；对各区园林绿化局、局属单位、机关处室开展统计、保密等培训。加强首都园林绿化建设，不断强化首都园林绿化管理，推动全市园林绿化又好又快发展，进一步理顺首都园林绿化管理体制，加强国有林场管理，强化对各区县园林绿化建设的督查，进一步改善首都生态环境建设 |  |  |  |  | 聘请专家、顾问，对园林局的各项工作开展提供了支持，为各大活动的顺利开展提供了有力的后勤保障，给各区园林绿化局、局属单位、机关处室的人员进行统计、保密等培训。项目的实施对进一步加强首都园林建设，强化首都园林绿化管理，推动全市园林绿化发展起到了有效的促进作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥3500件 |  | 3830件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 专家咨询 | ≥70人次 |  | 79人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 软件购置 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 印刷及软件购置质量合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 专家资质符合要求 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作完成时限 | 2022年12月底 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤66万元 |  | 44.633989万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省机关运行成本 | 高中低 |  | 高，有效节约了机关运行成本 | 10 | 8 | 效益实现情况难以准确衡量
|  | 社会效益指标 | 有利于园林绿化局机关工作开展 | 优良中低差 |  | 优，通过项目的实施，园林绿化局机关工作顺利开展 | 20 | 17 | 效益实现情况难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关服务对象满意程度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 8 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 89.76
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。