## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 出入口安全封闭门购置（黄垡基地）
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 于永法 |  |  | 联系电话 | 64734360
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 59 | 59 | 41.6887 | 10 | 70.66% | 7.07
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 59 | 59 | 41.6887 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 使用频率最高的主门更换1套悬浮门加车牌识别系统，方便管理人员操作，其余7个大门更换为铁艺大门。大门改造后，实现了科学化管理，整体美观度得到提升，消除了安全隐患。 |  |  |  |  | 黄垡基地已完成7套铁艺门、1套悬浮门及1套车牌识别系统的购置工作。目前车牌识别系统识别率100%，悬浮门控制良好，操作系统简便方便管理人员进行操作，7套铁艺门安装到位。黄垡基地出入口安全封闭门购置项目已经过验收合格后投入使用，基地整体美观度得到提升，消除了安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换铁艺门 | 7套 |  | 7套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 更换悬浮门 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 悬浮门开关顺畅质量 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 悬浮门质量符合设计标准 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 悬浮门电子识别系统运行良好 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 前期准备工作 | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程施工时间 | ≤7月 |  | 7月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 验收及投入使用时间 | ≤7月 |  | 7月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤590000元 |  | 416887元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥10年 |  | ≥10年 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 利用率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员使用满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 96.07
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。