## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 揭网见绿空间数据处理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化大数据中心
项目负责人 |  |  | 狄文彬 |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 352.9212 | 352.9 | 10 | 99.99% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 352.9212 | 352.9 | - | 99.99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 梳理并建立北京市揭网见绿本底台账，对全市苫盖情况进行动态监测，为北京市苫盖持续动态管理奠定基础。查清全市公园范围情况，建立公园空间信息数据台账，进一步提高公园归属、权责、保护、监管等内容的合理性、科学性，为公园保护、精细化管理等提供依据。 |  |  |  |  | 已建立北京市揭网见绿本底台账，实现对全市苫盖情况的动态监测。已建立全市公园空间信息数据台账，进一步提升了公园归属、权责、保护、监管等内容的合理性及科学性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市揭网见绿本底台账 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市苫盖动态监测成果 | 3份 |  | 3份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 1050家公园边界矢量数据 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市全市公园边界核实项目技术设计书 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市全市地方坐标系、高德火星坐标系、国家2000坐标系下公园空间信息数据台账 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 公园边界专题图集成果 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市“揭网见绿”动态数据管理项目技术方案 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 提交实施方案 | 9月 |  | 9月 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 提交总结报告 | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤352.921246万元 |  | 352.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市环境，避免土壤污染，提升公园服务能力及市民游憩体验水平。 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 30 | 28 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。