## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化控制性详细规划编制研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李瑞生 |  |  | 联系电话 | 84236352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 164.125 | 144.65 | 144.57 | 10 | 99.94% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 164.125 | 144.65 | 144.57 | - | 99.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
以健全管理体系、提升治理能力为总体目标，近期充分对标多规合一管理要求，提高园林绿化专项规划的精细程度，填补园林绿化专项在控规编制阶段的空白。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制研究报告 | 1 份 |  | 完成研究报告编制1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 编制研究报告通过领导审核和专家评审率 | 100 % |  | 编制研究报告100%通过了领导们审核和专家评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 研究报告编制2022年7月-9月完成 | ≤ 9 月 |  | 2022年7月-10月完成研究报告编制 | 2 | 1 | 受疫情影响报告编制稍有滞后
|  | 时效指标 | 法规及相关规划调研2022年1月-2月完成 | ≤ 2 月 |  | 2022年1月-2月完成，法规及相关规划调研 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 试点案例控规编制2022年1月-7月完成 | ≤ 7 月 |  | 2022年1月-9月完成试点案例控规编制 | 2 | 1 | 受疫情影响试点调研稍有滞后
|  | 时效指标 | 报告审核10月底完成 | ≤ 10 月 |  | 11月底完成报告审核 | 2 | 1 | 受疫情影响报告审核稍有滞后
|  | 时效指标 | 编制内容及深度要求2022年3月-5月完成 | ≤ 5 月 |  | 2022年3月-5月完成编制内容及深度要求 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 案例研究2022年3月-4月完成 | ≤ 4 月 |  | 2022年3月-4月完成案例研究 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤ 144.65 万元 |  | 成本有效控制，小于144.65万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步维护“总体规划”和“专项规划”严肃性和权威性、落地实施 | 优良中低差 |  | 优，进一步维护了“总体规划”和“专项规划”严肃性和权威性、落地实施 | 15 | 14 | 效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 进一步推动提升园林绿化在北京市高质量发展新格局中的作用、“规划”北京市园林绿化高质量发展中的引领统领作用 | 优良中低差 |  | 优，进一步推动提升园林绿化在北京市高质量发展新格局中的作用、“规划”北京市园林绿化高质量发展中的引领统领作用 | 15 | 14 | 效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局相关处室 | ≥ 90 % |  | 市局相关处室满意度达95% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 93.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。