## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 新一轮百万亩造林绿化工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1050 | 1038.5 | 1038.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1050 | 1038.5 | 1038.5 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对十二林班景观总体规划设计，完成700亩造林、补植，园路修设、灌溉系统完善等工作，提高整体景观效果。后期对补植苗木进行管护，保证苗木成活率。 |  |  |  |  | 2022年对十二林班景观总体规划设计，完成700亩造林、补植，园路修设、灌溉系统完善等工作，提高了整体景观效果。目前正在对苗木进行管护，保证苗木成活率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 造林、补植面积 | 700亩 |  | 在2022年4月至2022年11月在八达岭林场管理处十二林班共完成造林面积700亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 补植苗木成活率 | ≥95% |  | 在2022年11月，经四方验收，补植苗木成活率达到95% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 苗木规格和质量合格率 | 100% |  | 项目实施期间，甲方、监理、设计及施工方对苗木的规格和质量严格把关，经验收苗木规格和质量均合格，合格率达到100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目验收时间12月 | 12月 |  | 项目在2022年11月3日，完成项目四方验收。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施时间4-11月 | 8月 |  | 项目在2022年4月2日开工实施，在2022年11月3日完成四方验收，项目实施时间为8个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目前期准备时间1-3月 | 3月 |  | 项目在2022年1月至2022年3月完成项目的设计、招投标、合同签订等前期准备工作。 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1050万元 |  | 市财政资金实际支出1050万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高森林经营水平，增加林木资产，增加周边就业 | 优良中低差 |  | 通过700亩植树造林绿化，增加林场碳汇储备及林木蓄积量，建设过程中积极吸纳当地农民参与苗木种植及后期养护管理，能够为当地村民提供更多的绿岗就业机会，拓展村民就业渠道，增加村民收入 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 提升森林景观质量，促进森林旅游发展，提升人们环保意识 | 优良中低差 |  | 通过实施造林绿化工程，乔木灌木及地被植物栽植，场区周边环境得到明显改善，三季有花，四季常绿，碎石路的修建改善职工的健步走的环境，改善了林场职工的工作生活环境，提高林场职工的幸福感 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 促进生态环境平衡发展，改善林分结构，促进森林生态功能 | 优良中低差 |  | 集中连片、填平补齐，与原有造林地块成带连网，形成大尺度城市森林，增加多种具有防风固沙、水源涵养、水土保持等生态功能的树种，丰富地块内树种组成，在一定面积范围内种植食源、蜜源植物，为动物、鸟类提供取食、栖息场所，提高项目区的生物多样性和遗传多样性，更好的发挥森林碳汇功能 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。