## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业科技推广示范项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 王合 |  |  | 联系电话 | 84236489
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 68.07 | 10 | 68.07% | 6.807
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 68.07 | - | 68.07% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在500亩示范区基础上，在怀柔、昌平、平谷区开展绿盲蝽性诱剂诱捕技术推广3000亩；进行示范培训，培养相关技术人员100人次；制定北京地区绿盲蝽性诱剂诱捕技术规程1套。 |  |  |  |  | 已建立示范区500亩，进行了摸底监测，年底前在怀柔、昌平、平谷区开展绿盲蝽性诱剂诱捕技术推广3000亩；进行示范培训，已开展田间技术培训100人次；已编制北京地区绿盲蝽性诱剂诱捕技术规程1套，正在修改完善中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 示范面积 | 500亩 |  | 500亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 示范推广面积 | 3000亩 |  | 未完成 | 5 | 5 | 年底前全部完成
|  | 数量指标 | 培训人次 | 100人 |  | 100人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 选定示范区点，完成监测 | 形成监测报告 |  | 未完成 | 7 | 7 | 已完成阶段报告，年底前全部完成 | 质量指标 | 平均虫口减退率 | ≥50%
|  | 质量指标 | 在推广区域完成诱捕防控 | 形成防控报告 |  | 未完成 | 8 | 8 | 已完成阶段报告，年底前全部完成 | 质量指标 | 防治绿盲蝽农药使用减少率 | ≥25%
|  | 时效指标 | 项目实施进度 | 在2023年12月底前完成 |  | 未完成 | 10 | 10 | 年底前全部完成
|  | 成本指标 | 能源材料费 | 52.5万 |  | 52.5万 | 2 | 2 |  | 项目预算控制数 | ≤1000000元
|  | 成本指标 | 新技术应用示范费 | 20万 |  | 10万 | 2 | 1 | 年底前全部完成
|  | 成本指标 | 试验外协费 | 4.2万 |  | 未完成 | 1 | 0 | 年底前全部完成
|  | 成本指标 | 培训费 | 7.6万 |  | 未完成 | 1 | 0 | 年底前全部完成
|  | 成本指标 | 专家咨询费 | 6万 |  | 0.72万元 | 2 | 2 | 年底前全部完成
|  | 成本指标 | 劳务费 | 9.7万 |  | 4.85万元 | 2 | 1 | 年底前全部完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用绿盲蝽性引诱剂防控绿盲蝽，不仅能有效降低虫口密度，减少农药使用，还能提高果品质量、提高农民收益。 | 优良中低差 |  | 经济效益较好。利用绿盲蝽性引诱剂防控绿盲蝽，不仅能有效降低虫口密度，减少农药使用，还能提高果品质量、提高农民收益 | 15 | 15 |  | （社会）防止因绿盲蝽危害导致果品减产、品质明显下降。
|  | 生态效益指标 | 能确保被防治林果绿色安全，而且将最大限度的降低化学农药的使用，保护生态环境。 | 优良中低差 |  | 生态效益显著。能确保被防治林果绿色安全，而且将最大限度的降低化学农药的使用，保护生态环境 | 15 | 15 |  | 保护果树正常生长和绿色景观完整。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已开展绿盲蝽监测及诱捕防治的果园及果农满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.807
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。