## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市昌平区沟崖玉虚观遗址保护及娘娘庵修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市十三陵林场管理处
项目负责人 |  |  | 胡东阳 |  |  | 联系电话 | 89700512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 461.4396 | 461.4396 | 454.747 | 10 | 98.55% | 9.85
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 461.4396 | 461.4396 | 454.747 | - | 98.55% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施建筑本体修缮及保护面积110.42㎡，山路修复，及山路入口修建钢筋混凝土栈道33米、山路整修493米，并安装安技防设施，对由于自然因素和人为因素造成文物建筑的残损、破坏，按原工艺、原材料、原形制、原作法进行修缮，排除全部险情，尽最大可能排治隐患。对文物范围内山杂树进行清理，清运覆土，修建木栈道排除险情，增加安技防设施尽最大可能保证遗址安全。 |  |  |  |  | 通过2022年度修缮工程，建筑本体修缮及保护面积110.42㎡，山路修复，及山路入口修建钢筋混凝土栈道33米、山路整修493米，并安装安技防设施，排除文物坍塌及周边泥土滑坡等安全隐患；文物本体及周边环境，得到有效修复，展示遗址价值、改善环境状况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 木栈道修建 | 417.8平米 |  | 栈道33米、山路整修493米 | 4 | 3 | 按照《北京市昌平区文化和旅游局关于沟崖寺庙遗址修缮工程木栈道变更的复函》（昌文旅函【2022】2号）将原设计中的木栈道修建面积417.8㎡变为山路修复，及山路入口修建钢筋混泥土栈道33米、山路整修493米。预算金额没有发生变化。
|  | 数量指标 | 护坡加固 | 600平米 |  | 600平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 建筑本体修缮及保护 | 110.42平米 |  | 110.42平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 安技防设施 | ≥3项 |  | 3项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 达到文物建筑验收标准 | 优良中低差 |  | 优，达到验收标准 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 建筑本体修缮及保护（2021年6月-2022年10月） | ≤2年 |  | 16个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 木栈道修建及护坡加固（2021年1月-2022年10月） | ≤2年 |  | 16个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 安技防设施（2021年1月-2022年10月） | ≤2年 |  | 16个月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤461.439637万元 |  | 454.747017万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防雷防火防文物偷盗，保护文物价值 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 排除文物坍塌及周边泥土滑坡等安全隐患 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 文物本体及周边环境，得到有效修复，展示遗址价值、改善环境状况 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。