## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 黄垡科研基地聚苯板房及屋顶改造项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 于永法 |  |  | 联系电话 | 64734360
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 130.91 | 130.91 | 84.0959 | 10 | 64.24% | 6.42
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 130.91 | 130.91 | 84.0959 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 黄垡基地现有聚苯板房屋及屋顶近3000平米，其中顶板2576.40平米，墙板611.80平米；根据北京市要求所有聚苯板房屋不符合安全防火要求，必须进行拆除和更换符合安全防火要求的岩棉板，计划做好聚苯板房屋及顶更换建设,符合安全要求达到正常使用水平。 |  |  |  |  | 黄垡科研基地聚苯板房及屋顶改造项改造顶板3101.93平方米，改造墙板611.80平方米，目现已竣工验收完成。施工拆除所使用的岩棉板符合安全防火要求，达到正常使用水平，消除基地安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造顶板 | 大于等于2500平方米 |  | 3101.93平方米 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 改造墙板 | 大于等于600平方米 |  | 611.80平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 等于100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 预算评审招标 | 小于等于8个月 |  | 3个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 | 小于等于2个月 |  | 2个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程施工及验收 | 小于等于2个月 |  | 2个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 小于等于590000元 |  | 416887元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加安全系数 | 优良中差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 提升基地科研保障水平 | 优良中差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 等于100% |  | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.42
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。