## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化文史资料收集利用和绿色文化碑刻建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 首都绿色文化碑林管理处
项目负责人 |  |  | 高明瑞 |  |  | 联系电话 | 15210508055
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98.2395 | 94.5865 | 94.5865 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 98.2395 | 94.5865 | 94.5865 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、通过咨询园林绿化相关行业工作者对园林绿化文史资料相关信息进行收集完善，不断丰富室内馆藏内容；开展图书类资料数字化，为开展文史中心数字化信息化奠定基础；利用有关园林绿化文史资料，在碑林展馆举办2次相关资料展览，以史为鉴、资政育人。通过项目实施，不断推动园林绿化文史中心建设。 2、通过收集及征集北京2022年冬残奥会有关图标及书法作品，聘请书法家对作品进行描摹、制作拓片、指导工匠刻碑并指导工人安装，请工匠进行手工刻碑，实现刻碑26.775平方米；对现有碑刻进行日常维护管理，有效美化园区环境。增加碑林文化元素和人文景观，增强碑林文化底蕴，为市民打造良好文化场所，提升市民获得感和满意度。 |  |  |  |  | 1、通过咨询完成2913张照片资料信息的补充完善、收集照片资料并完善相关信息35组、另收集文字资料2份；完成图书资料数字化处理65本；举办“夯实林草种苗根基 助力首都生态建设——北京园林绿化文史资料展之林草种苗篇”、“春华科实六十载 绿色林海美京华——十三陵林场建场60周年回顾展”2项展览活动。2、征集书法作品22幅，收集北京冬奥会logo、体育图标等图片34张刻碑，完成刻碑面积26.775平方米，作品刻碑安装于百望山公园北区西环路2008年奥运碑墙沿线护坡墙上；对园内现有碑刻进行日常养护，共计施工366人天完成碑刻养护1106通。本项目的实施，进一步丰富园区室内外馆藏内容，增强文化底蕴，使中华优秀传统文化、首都生态文化和园林绿化历史文脉得到传承和发扬光大，提升市民生态文明意识、游园体验和获得感，有效发挥首都生态文明宣传教育基地的示范引领作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览活动数量 | 2个 |  | 2个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 资料信息收集完善工作量 | 30人次 |  | 30人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 碑刻维护工作量 | 0.0366万人天 |  | 0.0366万人天 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 刻碑数量 | 26.775平方米 |  | 26.775平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 图书资料数字化 | 65本 |  | 65本 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 展览完成时间 | ≤10月 |  | 9月底 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 文史资料信息收集完善 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 绿色文化碑刻建设 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 图书资料数字化 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 94.586479万元 |  | 94.586479万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 展览成本控制数 | 13.24152万元 |  | 13.24152万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 绿色文化碑刻建设成本控制数 | 51.806959万元 |  | 51.806959万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 图书资料数字化控制数 | 27.963万元 |  | 27.963万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 资料信息咨询成本控制数 | 1.575万元 |  | 1.575万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加碑林文化元素和人文景观，丰富室内外馆藏内容，为市民打造良好文化场所，为市民提供更多精神食粮，提升市民获得感和满意度 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 30 | 28 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。