## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 林业行政执法及宣传经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化综合执法大队
项目负责人 |  |  | 王国义、杜德全、王怀民、苏志军 |  |  | 联系电话 | 1084236155
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 208.1968 | 134.6934 | 116.8469 | 10 | 86.75% | 8.675
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 208.1968 | 134.6934 | 116.8469 | - | 86.75% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过落实国家林草局等中央有关部委、市委市政府及市园林绿化局部署开展相关执法检查行动，加大对首都林草资源保护的执法监管力度，严厉打击破坏森林资源违法行为。通过开展行政执法业务培训，加强对基层执法工作的督导，提升园林绿化系统行政执法办案水平。通过委托专业机构进行鉴定，确保案件查处客观公正，为严格规范公正文明执法提供支撑。通过配备执法专用应急物资和执法专用装备箱，保障执法人员安全，提高办案效率。通过律师团队专业指导，全面提高园林绿化系统行政执法人员业务素质，提升整体执法水平，减少复议、诉讼风险。通过加强执法宣传，制作主题普法宣传资料，开展形式多样的执法宣传教育活动，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，提高执法人员综合素质，营造全社会学法、知法、守法的良好氛围。通过参加国家林草局业务培训和组织开展专题执法业务培训，加强全市园林绿化系统执法队伍建设。 |  |  |  |  | 结合落实国家林草局等14个部委部署的“清风行动”等7个专项行动，以市级22部门联合开展“2022绿剑行动”为牵引，通过采取市级协同、区级联动模式，有效整合执法力量，创新执法路径，统筹协调市、区多部门同步开展林政、野生动植物保护和种苗林保专项执法行动，多方发力，共筑首都园林绿化资源安全屏障。一年来，大队执法检查累计出动执法人员795人次，严厉打击破坏森林资源违法行为。全面落实好国家林草局、市委市政府和局（办）领导批示件的办理工作，累计办结46件，及时转督办，妥善处置到位。根据案件查处需要，委托专业机构进行占用林地损失鉴定出具鉴定报告1份，确保了相关案件查处客观公正，为严格规范公正文明执法提供支撑。通过配备执法专用应急物资1批和执法专用装备1套箱，保障了执法人员安全，提高了办案效率。通过一年的律师团队专业指导，全面提高了园林绿化系统行政执法人员业务素质，提升整体执法水平。通过加强执法宣传，制作主题普法宣传资料31000套，开展形式多样的执法宣传教育活动4次，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，提高执法人员综合素质，营造全社会学法、知法、守法的良好氛围。参加国家林草局业务培训20人次，加强了园林绿化系统执法队伍建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 案发现场勘验及鉴定（根据案件查处需要） | ≥30次 |  | 1次 | 1 | 1 | 根据案件查处需要，只需要完成1次，只支出了1次的经费。
|  | 数量指标 | 日常巡查检查 | ≥578人/次 |  | 795人/次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 组织林业行政执法能力培训200人/3天 | ≥600人/天 |  | 0 | 2 | 0 | 因疫情防控原因无法举办线下培训班
|  | 数量指标 | 行政执法专用装备箱 | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 园林绿化行政执法法律服务 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 执法及疫情防控专项检查应急保障物资 | 1批 |  | 1批 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 林政野保种苗法制宣传品 | ≥31000套 |  | 31000套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 园林绿化综合行政执法专题系列宣传活动 | ≥4次 |  | 4次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 编印《北京市园林绿化行政处罚权力清单及法律依据》手册 | ≥300本 |  | 300本 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 案发现场勘验及鉴定报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 园林绿化行政执法法律服务，提高全市执法人员业务素质，提高案卷制作水平，减少复议、诉讼数量 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 林政野保种苗法制宣传品验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 行政执法专用装备箱设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 《北京市园林绿化行政处罚权力清单及法律依据》手册验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 执法及疫情防控专项检查应急保障物资验收合格率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 高质量完成日常巡查检查，落实好上级单位部署的各项执法检查专项任务 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 综合行政执法专题系列宣传活动，全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，加强以案释法 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 全年工作完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤208.1968万元 |  | 116.846882万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法人员综合办案能力。增强社会公众学法、知法、守法意识 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 13.45 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 加大对破坏林草资源违法行为的打击力度，降低执法成本，提高执法效率 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业行政执法能力培训班参训人员满意度 | ≥90% |  | 0 | 10 | 0 | 因疫情防控原因无法举办线下培训班
总分 | [6 empty] | 100 | 83.125
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。